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第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表
	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目名称
	韶关市第一人民医院旧院区病房改造及能力提升建设项目-施工图设计

	2
	项目业主
	韶关市第一人民医院

	3
	项目批准部门
	韶关市发展和改革局

	4
	项目批准文号
	韶发改投审〔2026〕31号，韶发改投审〔2026〕54号

	5
	项目代码
	2604-440204-04-01-911977

	6
	资金来源及出资比例
	医院自筹与财政资金，100%

	7
	招标人
	韶关市第一人民医院

	8
	招标代理机构
	韶关市君信招标代理有限公司

	9
	建设地点
	广东省韶关市浈江区东堤南路 3 号

	10
	建设内容和规模
	项目拟对韶关市第一人民医院旧院区进行病房改造及能力提升，项目涉及总建筑面积约4.3万平方米，其中改造面积约4.3万平方米，改造床位约 500 张，主要改造内容为 254 个病房楼多人间（3-8 人间）病房改造为 2 人间及卫生间改造、供电供水系统改造等。本项目完成后，医院床位数保持不变。（具体详见设计任务书）

	11
	项目总投资
	项目估算总投资为12498.18万元，其中建安工程费10701.29万元，工程建设其他费用1201.74万元，预备费595.15万元。
本次施工图设计费约为108万元。

	12
	招标范围
	本项目所涉及的施工图设计服务内容包括但不限于：

1.为确保项目顺利实施，需提供报建、报批、施工全周期所需的全部施工图设计文件，并承担与之配套的全过程技术服务，包括施工现场技术交底与配合、各阶段验收的施工图设计指导与档案整理、竣工图编制的协助以及其他必要的后续现场技术服务等。
2.施工图设计范围涵盖室外场地、全部改造楼栋，包括但不限于以下各专业及专项：建筑专业、结构专业、给排水专业、暖通专业、电气专业、医疗专项、室内装饰专项、消防专项、总图配套等的施工图设计。

3.本项目为施工图设计（不含初步设计及概算编制）。
4.具体要求详见施工图设计任务书。

	13
	工期要求
	本项目施工图设计总工期为35日历天，施工图设计工期自中标通知书发出之日起计至全部施工图设计完成，通过施工图审查并完成修编，向发包人提交符合要求的施工图设计文件。各阶段实施期限如下：

1.施工图设计阶段：自中标通知书发出之日起30日历天内提交施工图设计文件送审稿；

2.施工图修编：审图机构出具施工图初步审查意见后5日历天内完成施工图修编并通过审图机构审查合格；
3.施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。
注：（1）以上施工图设计时间不包括发包人对施工图设计提出修改并产生的施工图设计调整时间、施工图设计图纸交流、审查（招标人或招标人委托的有资质的审图机构审查时间）、评审的时间（根据任务实际情况发包人有权作出相应调整）；

（2）因发包人重大设计变更或医疗专项方案调整，致使工程无法按原计划工期推进的，工期应予以合理顺延，具体顺延天数和调整后的竣工日期由双方另行书面协商确定；

（3）设计单位应强化内部统筹管理，确保各专业设计同步推进、协同校审，不得因某一专业设计滞后而影响整体出图计划或后续施工进度；

（4）因设计人原因逾期交付设计成果，导致后续招标工作无法按期开展，或施工总承包单位无法按期进场开工的，设计人应按照招标文件设计人逾期违约约定承担逾期违约金及相关赔偿责任。

	14
	质量标准
	   符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定》等国家及地方有关工程施工图设计管理法规和规章，达到行业相关规范和技术标准等要求，符合本项目招标人的各项要求。必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。

注：若全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）系统对“质量标准”字段有字数限制，则统一填写“合格”，视为符合上述要求。

	15
	房屋建筑工程绿色建筑标准
	本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。

	16
	最高投标限价
	人民币壹佰零捌万元整（小写：¥1080000.00元）。

	17
	投标人资质

及其他要求
	1.本次招标不接受联合体投标。

2.资质要求

2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3投标人须具备以下资质之一：

（1）工程设计综合甲级资质；

（2）建筑行业工程设计甲级资质；

（3）建筑行业工程设计（建筑工程）专业甲级资质；

（4）建筑设计事务所资质。

注：工程设计单位仅具备建筑设计事务所资质的，应当自行完成招标范围内的建筑专业施工图设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经招标人同意，将其他专业施工图设计业务发包给具有相应资质的分包方。

3.相关人员要求

3.1拟委派担任本项目的项目负责人（即项目设计负责人）须具备一级注册建筑师证书。

3.2投标人与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.禁止投标条款：

4.1 投标人不得存在下列情形之一：    

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内发生重大勘察、设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。
4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

韶关市第一人民医院

为本招标项目的业主单位、招标人

2

韶关市政府投资建设项目代建管理局
为本招标项目的代建单位

3
韶关市君信招标代理有限公司

为本招标项目的招标代理机构

4
广东省国际工程咨询有限公司

为本招标项目的可研编制单位

5

韶关市市政建设工程管理中心

为代建人下属单位1

6

韶关市金建房地产开发有限公司

为代建人下属单位2

7

韶关市金禧城市建设投资有限公司

为代建人下属单位3

8

广东华方工程设计有限公司

为本项目方案、初步设计、概算编制单位

    5.其他要求

省外企业及其拟投入本项目的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	18
	投标保证
	1.投标人须缴纳金额为人民币贰万元整（￥20000.00元）的投标保证。
2.投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提示：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20日历天。

	19
	合同价款支付
	详见本招标文件 第三章 拟签订合同的主要条款。

	20
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为90日历天。

	21
	投标文件组成
	投标文件包括商务经济标书、技术标书、定标文件三个分册。

	22
	技术标书评审方式
	本次招标技术标书不采用“暗标”方式进行评审。

	23
	评标委员会
	评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，专家4人。专家从广东省综合评标评审专家库－韶关区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 1 人。

	24
	评标方法
	综合评估法

	25
	定标委员会
	本项目定标委员会组成人员为 7 人。

	26
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：

☑票决数量法

□票决计分法

□集体议事法

□其他方法：

	27
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构一次性支付，参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）、国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定标准计算后下浮20%收取招标代理服务费。

	28
	招标人

联系方式
	单位名称：韶关市第一人民医院

办公地址：广东省韶关市武江区东景路1号

联系人（项目负责人）：李工
联系电话：0751-8899272

	29
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：韶关市君信招标代理有限公司
办公地址：韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺二街2栋1楼125号

联系人（项目负责人）：梁工、巫工
电    话：0751-8888552

	30
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：广东省韶关市武江区西联镇

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751-8633071、0751-8633211

	31
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：韶关市住房和城乡建设管理局

办公地址：广东省韶关市武江区芙蓉东路5号

联系人（部门）：建筑业市场管理科

联系电话：0751-8892601


第二节 重要事项时间地点一览表 

	1
	招标公告

发布时间
	 2026年 9 月 18 日 17 时 00 分

	2
	获取招标文件截止时间 
	 2026年 10 月 10 日9时30分

	3
	网上提问截止时间
	 2026年 9 月 30 日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	 2026年 9 月 30 日16时30分至2026年 10 月 3 日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年 10 月 9 日9时30分；

投标保证担保上传截止时间：2026年 10 月 9 日9时30分；

投标保证保险投保截止时间：2026年 10 月 9 日9时30分。

	6
	电子投标

截止时间
	 2026年 10 月 10 日9时30分

	7
	相关评审资料原件（如有）递交时间
	 2026年 10 月 10 日9时00分至2026年 10 月 10 日9时30分

	8
	相关评审资料原件（如有）递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	 2026年 10 月 10 日9时30分

	10
	开标地点
	  开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体房间号以当日现场通知为准。

	11
	备注
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第三节 投标须知正文
韶关市第一人民医院旧院区病房改造及能力提升建设项目经韶关市发展和改革局以《韶关市发展和改革局关于韶关市第一人民医院旧院区病房改造及能力提升建设项目可行性研究报告的批复》(韶发改投审[2026]31号)、《韶关市发展和改革局关于韶关市第一人民医院旧院区病房改造及能力提升建设项目可行性研究报告的调整批复》(韶发改投审[2026]54号)批准建设，项目代码为2604-440204-04-01-911977。本项目项目业主为韶关市第一人民医院，本项目资金由医院自筹与财政资金，招标人为韶关市第一人民医院，招标代理机构为韶关市君信招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工图设计进行公开招标。
项目概况、招标范围和标段划分、投标费用
1.1 项目概况

1.1.1 工程地点：广东省韶关市浈江区东堤南路 3 号。
1.1.2 工程主要建设内容及规模：项目拟对韶关市第一人民医院旧院区进行病房改造及能力提升，项目涉及总建筑面积约4.3万平方米，其中改造面积约4.3万平方米，改造床位约500张，主要改造内容为254个病房楼多人间（3-8人间）病房改造为2人间及卫生间改造、供电供水系统改造等。本项目完成后，医院床位数保持不变。（具体详见设计任务书）

1.1.3 项目总投资：项目总投资估算约为12498.18万元，其中工程费用10701.29万元，工程建设其他费用1201.74万元，预备费595.15万元。本次施工图设计费约为108万元。
1.2 招标范围和标段划分

1.2.1 招标范围：本项目所涉及的施工图设计服务内容包括但不限于：

（1）为确保项目顺利实施，需提供报建、报批、施工全周期所需的全部施工图设计文件，并承担与之配套的全过程技术服务，包括施工现场技术交底与配合、各阶段验收的施工图设计指导与档案整理、竣工图编制的协助以及其他必要的后续现场技术服务等。
（2）施工图设计范围涵盖室外场地、全部改造楼栋，包括但不限于以下各专业及专项：建筑专业、结构专业、给排水专业、暖通专业、电气专业、医疗专项、室内装饰专项、消防专项、总图配套等的施工图设计。

（3）本项目为施工图设计（不含初步设计及概算编制）。
（4）具体要求详见施工图设计任务书。
1.2.2 标段划分：本招标项目不划分标段。

1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
2. 投标人资格及条件要求

2.1 本次招标不接受联合体投标。

2.2 资质要求

2.2.1 投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。 

2.2.2 投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.2.3 投标人须具备以下资质之一：

（1）工程设计综合甲级资质；

（2）建筑行业工程设计甲级资质；

（3）建筑行业工程设计（建筑工程）专业甲级资质；

（4）建筑设计事务所资质。

注：工程设计单位仅具备建筑设计事务所资质的，应当自行完成招标范围内的建筑专业施工图设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经招标人同意，将其他专业施工图设计业务发包给具有相应资质的分包方。

2.3 相关人员要求

2.3.1 拟委派担任本项目的项目负责人（即项目设计负责人）须具备一级注册建筑师证书。

2.3.2 投标人与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。
2.4 禁止投标条款：

2.4.1 投标人不得存在下列情形之一：    

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内发生重大勘察、设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

2.4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	韶关市第一人民医院
	为本招标项目的业主单位、招标人

	2
	韶关市政府投资建设项目代建管理局
	为本招标项目的代建单位

	3
	韶关市君信招标代理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	4
	广东省国际工程咨询有限公司
	为本招标项目的可研编制单位

	5
	韶关市市政建设工程管理中心
	为代建人下属单位1

	6
	韶关市金建房地产开发有限公司
	为代建人下属单位2

	7
	韶关市金禧城市建设投资有限公司
	为代建人下属单位3

	8
	广东华方工程设计有限公司
	为本项目方案、初步设计、概算编制单位


2.5 其他要求
省外企业及其拟投入本项目的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。 

3. 招标文件的获取

3.1 本次招标实行电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在广东省招标投标监管网（https://zbtb.gd.gov.cn/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index）网站发布。招标文件一经广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发送投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取期间，（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统－投标人操作指南（电子评标）》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671伍先生，业务咨询电话：0751-8633211、8633071。
3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

3.3 投标保证

3.3.1 投标人须缴纳金额为人民币贰万元整（￥20000.00元）的投标保证。
3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统－投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20日历天。

3.4 若投标人因自身原因未能正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。

4. 工期要求

本项目施工图设计总工期为35日历天，施工图设计工期自中标通知书发出之日起计至全部施工图设计完成，通过施工图审查并完成修编，向发包人提交符合要求的施工图设计文件。各阶段实施期限如下：

4.1 施工图设计阶段：自中标通知书发出之日起30日历天内提交施工图设计文件送审稿；

4.2 施工图修编：审图机构出具施工图初步审查意见后5日历天内完成施工图修编并通过审图机构审查合格；
4.3 施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。
注：（1）以上施工图设计时间不包括发包人对施工图设计提出修改并产生的施工图设计调整时间、施工图设计图纸交流、审查（招标人或招标人委托的有资质的审图机构审查时间）、评审的时间（根据任务实际情况发包人有权作出相应调整）；

（2）因发包人重大设计变更或医疗专项方案调整，致使工程无法按原计划工期推进的，工期应予以合理顺延，具体顺延天数和调整后的竣工日期由双方另行书面协商确定；

（3）设计单位应强化内部统筹管理，确保各专业设计同步推进、协同校审，不得因某一专业设计滞后而影响整体出图计划或后续施工进度；

（4）因设计人原因逾期交付设计成果，导致后续招标工作无法按期开展，或施工总承包单位无法按期进场开工的，设计人应按照招标文件设计人逾期违约约定承担逾期违约金及相关赔偿责任。
施工图设计内容要求和质量标准

5.1 本次施工图设计工程的内容及要求：
5.1.1 本项目所涉及的施工图设计服务内容包括但不限于：

（1）为确保项目顺利实施，需提供报建、报批、施工全周期所需的全部施工图设计文件，并承担与之配套的全过程技术服务，包括施工现场技术交底与配合、各阶段验收的施工图设计指导与档案整理、竣工图编制的协助以及其他必要的后续现场技术服务等。
（2）施工图设计范围涵盖室外场地、全部改造楼栋，包括但不限于以下各专业及专项：建筑专业、结构专业、给排水专业、暖通专业、电气专业、医疗专项、室内装饰专项、消防专项、总图配套等的施工图设计。

（3）本项目为施工图设计（不含初步设计及概算编制）。
（4）具体要求详见施工图设计任务书。
5.1.2 本项目各个阶段的施工图设计成果必须经招标人及有关审批部门（如需）同意后方可进行下一步工序的施工图设计工作，若招标人或有关审批部门在审批过程中提出的施工图设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的施工图设计费用。本工程施工图设计必须先经招标人确认才能送审，并经招标人委托的有资质的审图机构审查合格。若由于招标人或审图机构在审查过程中提出的施工图设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化施工图设计，招标人不再支付由此而增加的施工图设计费用。
5.1.3 本项目施工图设计文件编制要求：设计人须提供本项目所有建设内容项目的施工图设计文件。

注：上述招标内容具体要求参见施工图设计任务书。

5.2 施工图设计承包内容：中标人按合同约定、招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的施工图设计及建设期间的服务等内容。

全套施工图蓝图16套；各专业计算书装订2套；审图意见书、修改回复、变更图纸装订2套。电子成果（U盘/网盘）：各专业CAD可编辑图纸（dwg格式，图层规范、无外部参照冗余）；全套图纸PDF高清版；材料清单、设备表、门窗表、装修做法Excel文件；对接纪要、审图回复、设计变更电子档案。
注：所需资料数量最终以招标人实际需求为准。

5.3 施工图设计要求的质量标准：

符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定》等国家及地方有关工程施工图设计管理法规和规章，达到行业相关规范和技术标准等要求，符合本项目招标人的各项要求。必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。
5.4 中标人要按照批准的设计任务书、投资概算、初步资料控制施工图设计，即限额设计。中标人要无条件对施工图设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充、优化施工图设计，直到满足要求。
5.5 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可预见的事件等情况，中标人接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题，提出处理意见。

5.6 关于施工图设计深度的要求（包括但不限于以下内容）
5.6.1 按国家及地方现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

5.6.2 各专业施工图设计应同步进行，设计单位应指定总体设计人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

5.6.3 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应做方案比选。

5.6.4 施工图设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件及设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

5.6.5 相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

5.6.6 施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、基坑支护、对周边建筑物的影响等因素（若有），并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

5.6.7 中标单位应充分进行现场调研，施工图应与现场条件相匹配。

5.7 施工图设计后期配合施工工作（包括但不限于以下内容）

5.7.1 施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工招标及施工阶段，根据现场实际需要，设计单位应承诺在接到招标人通知后24小时内安排相应专业设计师到场服务，其服务费已包含在施工图设计费中，发包人不另外支付配合施工费用，中标人出具承诺函。

5.7.2 设计单位配合施工招标及施工的工作内容包括但不限于：

（1）施工图设计（技术）交底；

（2）变更设计和所有补充设计；

（3）会签施工图设计变更审批表；

（4）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

（5）参加隐蔽工程及工程竣工验收；

（6）解决与施工图设计有关的施工问题；

（7）配合质量检测；

（8）参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

（9）参加本项目建设有关会议；

（10）在施工招标期间配合建设相关单位解释及完善施工图相关内容；

（11）配合施工单位完成竣工图绘制，并按档案馆要求，完成必要的签字盖章。

5.7.3 施工图设计工作技术总结

设计单位对施工图设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出施工图设计文件质量检查报告，在竣工验收前提交招标人。工程完工后，设计单位应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并按要求提交招标人。

5.8 限额设计要求
5.8.1 中标人要根据现场实际情况、招标人要求，进行优化施工图设计，控制建设成本，满足限额设计要求。在保证施工图设计质量的前提下，中标人应按建安工程费投资概算限额进行施工图设计，严格控制施工图设计变更，确保建安工程费预算不突破限额目标。如超过则必须进行修改，并承诺该修改不改变有关设计原则、内容与要求，不改变原初步设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化施工图设计且不计取任何费用，直至不超过批复相应投资概算限额为止。
5.8.2 施工图设计须符合限额设计要求。若招标人委托的造价咨询单位按施工图编制的建安工程费高于5.8.1条规定时，中标人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用、施工图设计重复审查的费用和其他费用由中标人承担，结算时在施工图设计费中扣除。

5.9 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

（注：上述招标内容具体参见施工图设计任务书，同时招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整或取消。）

5.10 本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。
招标工程施工条件及现场踏勘
    6.1 招标人不集中现场踏勘。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

    6.2 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.3 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

7. 其他招标说明

7.1 招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人（即授权委托人），专门负责跟踪、签收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出疑问，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。

7.2 纪律与保密要求

7.2.1 对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益以及他人合法权益。

7.2.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.2.3 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

    7.3 语言、计量及投标费用

7.3.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

7.3.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3.3 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

7.3.4 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

7.4 知识产权和专利权

7.4.1 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、施工图设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

7.4.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其施工图设计文件及施工图设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

7.4.3 中标人提交给招标人的施工图设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。

7.5 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

8. 招标文件的提问和答疑

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应在提问截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

8.2 招标人在提问截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视为所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

8.3 招标人对招标文件所作的答疑（或修改）公告，构成招标文件的组成部分。

8.4招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

9. 投标报价的编制
9.1 本项目计价依据为：

（1）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）；

（2）招标文件及其答疑（或修改）公告；

（3）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

9.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.3 投标人的投标报价不得超过招标人公布的最高投标限价。本项目为限额设计，施工图预算中的建安工程费不得超过初步设计概算中的建安工程费，在保证施工图设计质量的前提下，设计单位应按建安工程费投资概算限额进行施工图设计，严格控制施工图设计变更，确保建安工程费预算不突破限额目标。如超过则必须进行修改，并承诺该修改不改变有关施工图设计原则、内容与要求，不改变原初步设计的构思，不降低使用功能与施工图设计质量标准，无条件进行优化施工图设计且不计取任何费用，直至不超过批复相应投资概算限额为止。
9.4 投标单位应充分考虑本招标文件所列的结算原则进行投标及报价。

9.5 施工图设计费投标报价：在最高投标限价范围内，采用投标取费费率及投标报价方式进行报价。施工图设计费取费费率=施工图设计费投标报价/暂定建安工程费。暂定建安基数为10701.29万元。施工图设计费的报价应包含各个不同专业的施工图设计费用、进行优化设计或修改施工图设计所增加的施工图设计费用等，由投标人自行考虑所有施工图设计工作的辅助费用。如其他专业需要分包的，需向招标人报备。

9.6 施工图设计费的中标价为签约合同价。所报的施工图设计费应包含投标人自投标之日起至完成所有施工图设计服务内容止所需的费用。若施工图设计深度不够，导致施工图设计更改、工程量增加、费用增加的，由中标人以施工图设计费为限承担责任。

9.7 本项目在实施过程中可能出现施工图设计成果已通过确认，仍需进行施工图设计变更、修改、调整等情况，中标人须无条件配合，不另行增加施工图设计费。
9.8 投标人应当考虑本项目可能存在部分无法实施（或取消实施）的风险，且不得因此对招标人进行任何索赔。
9.9 本项目投标报价应综合考虑施工图设计总包服务费、所有专业及工程复杂程度相关的调整系数、深化施工图设计以及报建工作所需的内容等所包含的一切费用，还应考虑任何阶段性施工图设计修改不增加任何费用的风险。

9.10 深化施工图设计成果需纳入最终施工图纸，满足直接施工及各专业衔接要求，深化施工图设计相关工作费用已包含在施工图设计服务费中，招标人不另行支付。

9.11 投标报价时应充分考虑“中标人须知”中所列条款的要求及风险。

10. 最高投标限价的确定 

本项目施工图设计费最高投标限价为人民币：大写：壹佰零捌万元整（小写：¥1080000.00元），详见下表：

	序号
	名称
	报价基数
	报价费率
	最高投标限价
	备注

	1
	施工图设计费
	107012900.00元
	≤1.009%
	1080000.00元                
	采用投标取费费率及投标报价方式进行报价。施工图设计费投标报价=报价基数×报价费率。结算时按有关结算原则结算。


11.投标文件及定标文件的编制要求
11.1 一般要求
投标文件应按第五章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
11.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

11.1.2 投标文件包括商务经济标书、技术标书和定标文件三个分册，投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指引进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）服务指南。

11.1.3 投标文件及定标文件需按以下要求签字、盖章，电子投标文件：
电子投标文件及定标文件：

11.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

11.1.3.2 投标文件封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

11.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的复印件无须另行签字、盖章。
11.2 商务经济标书的编制要求

11.2.1商务经济部分包括但不限于以下内容：
封面（见格式一）；

目录；

（3）《投标函及工程项目总价表》（格式二）； 

（4）《各项承诺一览表》（格式三）； 

（5）《法定代表人授权委托书》（格式四）；

（6）《法定代表人身份证明书》（格式五）；

（7）《联合体协议书》及所附资料（见格式六，组成联合体时需提供）；

（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单彩色扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图）；

（9）《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（10）《项目设计负责人简历表》（格式八）；

（11）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式九）及所附资料；

（12）“评标方法”要求提供的评审资料；

（13）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人商事登记已经变更，但其企业资质证书或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）

11.2.2 本节第11.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（11）项所有投标人均应提供。但非联合体投标的，无需提供第（7）项内容。
11.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第11.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（从封面开始）连续标记页码，作成一个PDF格式电子文件。

11.2.4 所有报价均以人民币“元”为单位，投标报价按“四舍五入”原则精确到两位小数，投标取费费率按“四舍五入”原则精确到三位小数。投标总价必须同时用大、小写表示，大、小写报价应保持一致，如不一致，以大写报价为准。

11.3 技术标书的编制要求

11.3.1 技术标书的包括但不限于以下内容：
（1）封面（见格式一）；

（2）目录；

（3）设计服务实施方案；

（4）设计进度计划安排及保证措施；

（5）设计后续配合方案；

（6）服务质量保证措施；

（7）投标人根据招标文件的评标定标方法认为需要补充的其他资料。

11.3.2 本节第11.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（6）项所有投标人均应提供。

11.3.3 技术标书的组成内容按本节第11.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（从封面开始）连续标记页码。

11.4 定标文件的编制要求：

11.4.1 定标文件包括以下内容：

（1）封面（格式十）；

（2）目录；

（3）定标因素评审资料（格式十一）。
11.4.2 本节第11.4.1目中所列出的组成内容中，第（1）至第（3）项所有投标人均应提供。
11.4.3 定标文件的组成内容按本节第11.4.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码，作成一个PDF格式电子文件。
12. 电子投标

12.1 在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、定标文件、录入相关信息及标书页码信息，（页码起始从封面开始）并提交投标标书。提交的电子文件为已加密投标文件、定标文件。具体操作参照《韶关市公共资源建设工程交易系统－投标人操作指南（电子评标）》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件、定标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件、定标文件进行文件加密，形成加密的投标文件、定标文件并提交。

12.2 电子投标文件、电子定标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件、电子定标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件、电子定标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件、电子定标文件。

13. 电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

13.1 按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index）服务指南栏目发布的最新版操作指引。

13.2补救方案：

13.2.1 投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复）等导致的电子投标文件解密失败，在开标现场解密环节由代理授权后，解密失败投标人可在建设工程交易系统在规定时间（代理机构授权后30分钟内）内重新提交投标文件继续开标程序。

13.2.2 评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

13.2.3 除发生上述情况外，开标评标均以投标人（联合体投标的，由联合体牵头人）通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

14. 投标文件及定标文件的提交
14.1 在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）提交已加密投标文件及定标文件。逾期提交的电子投标文件及定标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）将予以拒收。
14.2 提交时间和地点：见本招标文件“重要事项时间地点一览表”

14.3 递交时间和地点：投标人如有招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（附一式两份清单），由投标人法定代表人或其委托代理人在指定的时间和地点递交（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）。 

14.4 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

14.5 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传及提交标书；

（2）解密失败且在规定时间内未重新提交投标文件的；

（3）投标文件损坏或格式不正确的；

14.6 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交相关资料。
14.7 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

14.8 本次招标投标有效期为 90日历天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

15. 开标

15.1 招标人邀请所有正确获取招标文件、缴纳投标保证、电子投标的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

15.1.1 开标时间和地点：见本招标文件“重要事项时间地点一览表”。

15.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本招标文件“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

15.1.3 本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截止时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

15.2 开标程序
（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人数量和名称。

（4）招标代理机构在交易场所工作人员见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（6）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

温馨提示：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

15.3 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.4 招标代理机构将资料原件（如有）、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

16. 评标

评标分为初步评审和详细评审两个阶段，由评标委员会在有关部门的监督下，严格按照本招标文件指定的评标方法，对投标人的投标文件进行审查、评审。

16.1 评标委员会

16.1.1评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，专家4人。专家从广东省综合评标评审专家库－韶关区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家1人。评标委员会设负责人，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

16.1.2 评标委员会应认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上情形之一的，应主动提出回避。

16.1.3 评标全过程实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员以任何方式私下接触投标人。

16.1.4 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清或说明。投标人的书面澄清或说明不得改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。

16.1.5 在任何评标环节中，当评标委员会就某项定性的评审结论不统一、需要做出表决时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。评标委员会全体成员应共同遵守和执行表决结果，严禁评标委员会任何成员将个人意见强加给他人、影响评标正常秩序和妨碍评审结论的公正性。

16.2 评标方法
根据有关法律法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。

16.3 评审范围：评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。
16.4 初步评审阶段
初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

16.4.1 资格评审环节
资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定，如果“禁止投标条款”包括失信惩戒的，投标人信用信息的获取采用现场实时查询的方式实施。由评标委员会登录信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn），在企业查询界面下载和打印《法人和非法人组织公共信用信息报告》。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效、准确。

（4）拟派工程项目设计负责人的条件是否符合招标文件规定；项目拟投入人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确。

（5）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己的名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。

（6）省外企业及其拟投入本项目的所有人员是否按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

16.4.2 形式评审环节

形式评审事项包括：

（1）各分册是否按招标文件规定加盖电子印章。

（2）本节第11.2.2目、第11.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

16.4.3 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）是否出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价是否超出最高投标限价。

16.4.4 否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可否决所有投标，项目的所有投标被否决的，招标人应依法重新组织招标。

16.5 详细评审阶段

16.5.1 “综合评估法”评审程序

评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务部分满分为40分，技术部分满分为30分，投标报价部分满分为30分。
除特别注明外，综合得分以及商务、技术、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分M1
评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

（2）技术得分M2
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

（3）投标报价得分M3
a.评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b.采用内插法计算某投标人的投标报价得分M3，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1分， 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

M3=30-(|Di-D|÷D)×100×E

式中：D为评标基准价，Di为某投标人的投标总价；

E为扣分因子。当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（4）综合得分M

M=M1+M2+M3
式中：M为综合得分，M1为商务得分，M2为技术得分，M3为投标报价得分。

（5）评标委员会汇总、比较所有投标人的综合得分，当通过评审的有效投标人数量多于5名时，评标委员会应将得分前5名的投标人不排序推荐给定标委员会，推荐名单可以按企业统一社会信用代码后4位大小排位；当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。如果综合得分相同，取投标总价低者为定标候选人，并依此确定后续定标候选人。如果综合得分相同，投标总价也相同，由评标委员会投票确定。

（6）评标委员会根据招标文件评审并出具评标推荐报告，评标推荐报告需对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。

（7）定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。
综合评分表
	商务部分，满分：40分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	企业奖项

（10分）


	1、企业近5年来(2021年1月1日至今)获得建筑工程类设计奖项：

1.获得国家级设计奖项的，每个得2分。

2.获得省级设计奖项的，每个得1分。

3.获得地市级设计奖项的，每个得0.5分

4.以上奖项均未获得的，不予计分。

5.本项最高得4分。


	1.同一投标人可以提交多个项目奖项供评审，但同一项目奖项只按最高获奖等级计分，不同项目奖项可累加得分。

2.须附有关奖项证明彩色扫描件并加盖单位公章。

3.颁发机构限定以下范围：

①国家级奖项：国务院、住建部、中国勘察设计协会或勘察设计行业协会；

②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省勘察设计协会或勘察设计行业协会；

③地市级奖项：地市级人民政府、地市级住建部门、市勘察设计协会或勘察设计行业协会。

4.勘察设计协会或勘察设计行业协会指经政府民政部门批准成立的相关协会，并能提供其在国家社会组织网站的登记信息的查询路径和查询结果证明文件(可在中国社会组织政务服务平台https://chinanpo.mca.gov.cn/查询。)

5.获奖时间以奖项证明的落款日期为准。

6.不符合评分标准和备注规定的，不予计分。

	
	2、企业近5年来(2021年1月1日至今)获得过省级或以上科技进步奖的，每项1分，最高得6分；获得过市级（含副省级）科技进步奖的，每项0.5分，最高得3分。

本项最高得6分。
	1.须提供上述获奖证书（以国家、省、市级人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件为准）复印件并加盖投标人公章或电子印章。不提供不得分。

	企业业绩

（6分）


	企业近5年来(2021年1月1日至今)业绩情况：

1.承接过单个项目建筑总面积大于28000平方米公共建筑工程设计类似业绩，每个得3分。

2.本项最高得6分。
	1.需附有关业绩中标通知书、设计合同关键页、施工图审查合格书彩色扫描件。

2.业绩时间以施工图审查合格书时间为准。

3.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似工程的；

②业绩时间不符合要求的。

	企业信誉

（4分）
	1.企业连续5年以上(含5年)获得纳税信用 A级纳税人的，得4分。(其中必须有2025年度)

2.企业连续获得3-4年纳税信用A级纳税人的，得3分。(其中必须有2025年度)

3.企业获得2年纳税信用A级纳税人的，得2分。(其中必须有2025年度)

4.企业获得过纳税信用A级纳税人的，得1分。(其中必须有2025年度)

5.其他情形的，不予计分。

本项最高得4分。
	1.必须提供企业纳税信用 A 级纳税人证明材料(或证书)彩色扫描件及国家税务总局（或省级电子税务局）网上查询截图并加盖单位公章，否则不得分。

2.只计算投标人自身(不计算投标人的分公司、子公司及分支机构)。



	项目负责人综合资历

（6分）
	投标人项目负责人（项目设计负责人）情况（不得兼任本项目其他专业负责人）：

1. 具备建筑工程类专业教授级或正高级技术职称的，得2分； 具备建筑专业副高级技术职称的，得1分。本小项最高得2分。

2.近5年来(2021年1月1日至今)获得过国家级奖项的，每项得2分，最多得2分；获省级奖项的，每项得1分，最多得1分；获市级（含副省级）奖项的，每项得0.5分，最多得0.5分；无或其他情况不得分；同一项目不累计计分。本小项最高得2分。

3.以项目负责人或项目设计负责人身份参与过承接过单个项目建筑总面积大于28000平方米公共建筑工程设计类似业绩，每个得2分。本小项最高得2分。
	1.须提供相关证书彩色扫描件并加盖单位公章。
2.同时提供近一个月（其中必须要有2026年8月)的社保证明。

未提供的，不予得分。

3.获奖时间以奖项证明的落款日期为准。

4.不符合评分标准和备注规定的，不予计分。

5.类似工程指：公共建筑工程类。

6.需附有关业绩中标通知书、设计合同关键页（需体现设计项目负责人姓名）施工图审查合格书彩色扫描件。

7.业绩时间以施工图审查合格书时间为准。



	拟委派设计人员情况

（14分）
	各专业设计负责人或设计人员：

（1）建筑专业负责人：

具备建筑工程相关专业教授级或正高级技术职称的且具备一级注册建筑师的，得2分；具备建筑工程相关专业副高级技术职称的且具备一级注册建筑师的，得1分。本小项最高得2分。

（2）结构专业负责人：

具备一级注册结构工程师注册证书和高级工程师或以上技术职称的，得2分。

具备二级注册结构工程师注册证书和工程师技术职称的，得1分。本小项最高得2分。
（3）暖通专业负责人：

具备注册设备工程师（暖通空调）和高级工程师或以上技术职称的，得2分。

具备注册设备工程师（暖通空调）和工程师技术职称的，得1分。

本小项最高得2分。

（4）电气专业负责人：

具备电气相关专业教授级或正高级技术职称的且具备注册电气工程师（供配电）注册执业证书的，得2分；具备电气相关专业副高级技术职称的且具备注册电气工程师（供配电）注册执业证书的，得1分。本小项最高得2分。

（5）给排水专业负责人：
具备给排水相关专业教授级或正高级技术职称且具备注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书的，得2分；具备给排水相关专业副高级技术职称且具备注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书的，得1分。本小项最高得2分。

（6）装饰专业负责人：

具备建筑装饰设计相关专业教授级或正高级技术职称的，得2分；具备建筑装饰设计相关专业副高级技术职称的，得1分。本小项最高得2分。

（7）造价专业负责人：

具备工程造价相关专业教授级或正高级技术职称且具备一级注册造价工程师注册执业证书的，得2分；具备工程造价相关专业副高级技术职称且具备一级注册造价工程师注册执业证书的，得1分。本小项最高得2分。

具备以上各类人员得14分；以上人员不得为同一人。此项最高得14分。

	1.须提供相关证书彩色扫描件并加盖单位公章。

2.同一人员持有多个职称或注册证的，按最高级别计取一项分值，不重复计分。

3.同时提供近一个月（其中必须要有2026年8月)的社保证明。

4.不符合评分标准和备注规定的，不予计分。


	技术部分，满分：30分。

	设计服务实施方案

（8分）
	【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）；

【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）；

【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）；

【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。
	【优】对项目概况、规模的理解准确透彻，实施方案完全满足项目实际建设内容，对建设目标、要求和需求的理解清晰到位，方案完整、逻辑清晰、科学合理，可行性强。

【良】对项目概况、规模的理解基本到位，实施方案满足基本符合项目实际建设内容，对建设目标、要求和需求有清晰的理解说明，方案基本完整、表述清晰，可行性较强。

【中】对项目概况、规模有一定理解，实施方案大致符合项目实际建设内容，对建设目标、要求和需求有基本说明，方案表述一般，合理性与可行性一般。

【差】对项目概况、规模的理解简单、笼统模糊，实施方案未能准确体现项目的建设需求与目标，与实际建设内容匹配度低，方案可行性差。

	设计进度计划安排及保证措施

（8分）
	【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）；

【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）；

【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）；

【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。
	【优】进度计划完全满足项目整体工期要求，各阶段节点设置精准、衔接顺畅，针对关键路径及潜在风险制定了全面、可落地的保障措施，能确保施工图设计工作提前或按期交付，且有明确的应急调整预案。

【良】进度计划满足项目工期要求，各阶段节点设置合理、衔接顺畅，针对关键环节制定了基本完善的保障措施，能确保施工图设计工作按期交付，具备基础的应急调整思路。

【中】进度计划基本满足项目工期要求，各阶段节点设置基本清晰，制定了主要风险保障措施，能基本保障施工图设计工作按期交付。

【差】进度计划框架简单，节点设置不明确，无具体落地措施，难以有效保障施工图设计工作按期交付。

	设计后续配合方案

（8分）
	【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）；

【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）；

【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）；

【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。
	【优】设计交底、现场服务、变更配合的全流程服务方案完善，人员配置充足且专业，响应机制明确，能主动配合竣工验收、竣工图编制等后续工作，服务保障全面。

【良】全流程服务方案合理，人员配置齐全，响应机制清晰，能配合后续主要工作。

【中】服务方案基本可行，人员配置满足基本需求，响应机制简单笼统，能配合后续核心工作。

【差】服务方案框架模糊，人员配置仅满足最低要求，响应机制不明确，仅能配合基础后续工作。

	服务质量保证措施

（6分）
	【优】得该项因素分的90%～100%（含90%）；

【良】得该项因素分的80%～90%（含80%）；

【中】得该项因素分的70%～80%（含70%）；

【差】得该项因素分的60%～70%（含60%）。
	【优】针对施工图设计质量、交付时效、图纸深化、现场配合、变更响应等关键环节制定详细、具体、可量化的质量保证措施，明确各阶段质量管控节点、责任人和考核标准，措施全面、针对性强、可行性强。

【良】内容基本满足项目需求，针对施工图设计服务的施工图设计质量、交付周期、后期配合等核心内容有较完善的质量保证措施，措施合理、具备一定的可操作性。

【中】内容简单，具备保障措施但可行性一般。

【差】质量保证措施无具体管控要求和执行标准，无法有效保障施工图设计服务质量。

	投标报价部分，满分：30分。

	评标基准价D
	（1）确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1

2

3

4

5

6

7

下浮系数（%）

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
号球
8

9

10

11

12

13

14

下浮系数（%）

1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
号球
15

16

17

18

19

20

21

下浮系数（%）

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价

得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝30－（| Di－D| ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。


16.5.2 否决投标说明
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第四节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可否决所有投标，项目的所有投标被否决的，招标人应依法重新组织招标。
注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
17.定标候选人公示

17.1 评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则，向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心建设工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：（1）定标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟委派招标项目管理机构人员信息等；（2）定标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。

 第四节 否决投标条件

　　本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。

1.资格评审环节
投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人商事登记已经变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。 

（4）拟派项目设计负责人的条件不符合规定的；

（5）拟派人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的；或注册单位与投标人不一致的；

注：投标人商事登记已经变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）招标文件规定不接受联合体投标，但以联合体投标的；

（7）联合体投标的，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（8）省外企业及其拟投入本项目的所有人员未按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
2.形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（1）投标文件未按招标文件规定加盖电子印章；
（2）本章第三节第11.2.2目、第11.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；

（4）投标文件未按规定签字、盖章的。

3.响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的。

4.其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

    ①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

②不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

③不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

④不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑤不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价出自同一电子文档；

⑥不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑦不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

第五节 定标规定及细则
召开定标会议

定标会议应当在定标候选人公示结束后5个工作日内召开，无法按时开展定标的，应当通过广东省招标投标监管网和全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）公告延期原因及最终定标时间。若招标人需要对定标候选人或其拟派项目负责人进行考察，定标时间可适当延迟，延迟时间一般不超过3个工作日，定标会议场所应当与评标会议地点保持一致。定标委员会应当依据定标方案开展定标工作：有效定标候选人不少于3家的，确定带排序的前3名中标候选人；有效定标候选人仅为2家且满足法定要求的，确定带排序的前2名中标候选人。定标委员会应当向招标人提交书面定标报告，招标人应当对定标过程进行记录，存档备查。

组建定标委员会
2.1 在定标候选人名单确定前，要完成定标委员会的组建工作，并完成定标方案的编制。定标委员会由项目业主单位或招标人负责组建和管理，由招标人的法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长。定标委员会的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）参与，成员数量为7人及以上单数，成员数量应在招标文件中明确。专家人数原则上不超过2人。定标委员会成员数量在本投标人须知前附表中约定。

2.2 定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统的评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。

2.3 定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。
3. 组建招标监督小组

招标人应组建招标监督小组，招标监督小组原则上由不少于3人组成，人员可由招标人直接委派，也可以从招标人的上级主管单位、项目业主单位、使用单位等补充委派，并确定一名组长负责统筹监督工作。同一人不得同时担任定标委员会成员和招标监督小组成员中的两个角色。招标监督小组对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标单位主要负责人、行政监督部门。

4. 定标方法

本项目定标办法采用票决数量法定标。
定标细则

5.1 票决数量法程序
定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序，直至决出排序的前三名中标候选人。票决采用记名方式并注明投票理由。
5.1.1 项目情况介绍

招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。

5.1.2 审阅定标资料
定标委员会成员对评标报告及各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
5.1.3 疑问澄清

定标过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。
5.1.4 投票，收票，点票和汇总

定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。
5.1.5 公布结果和出具定标报告
点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。
5.1.6 全程监督

招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

5.2 定标因素

在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：
（1）项目业绩

相对标准：完成与招标项目规模、技术要求相匹配的同类工程业绩情况，完成同类项目业绩多的定标候选人优于完成同类项目业绩少的定标候选人（不超过三项），项目业绩技术复杂，难度大、完成质量好的定标候选人优于项目业绩技术相对简单、难度较小、完成质量差的定标候选人。同类项目业绩项目规模、技术要求（指标）设定不高于招标项目规模、技术要求（指标），不低于招标项目规模、技术要求（指标）的80%。完成同类项目业绩时间不少于五年内。

（2）设计方案

相对标准：设计方案优良的定标候选人优于设计方案较差的定标候选人。

（3）评标报告

相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。

（4）企业实力

相对标准：企业实力包括企业规模较大、行业主管部门的行业排名比较靠前（如有）、资质等级较高、专业技术人员规模较大、按时按质完成项目的能力较强、施工期间现场服务及时性较强的定标候选人优于企业实力包括企业规模较小、行业主管部门的行业排名比较靠后（如有）、资质等级较低、专业技术人员规模较小、按时按质完成项目的能力较弱、施工期间现场服务及时性较弱的定标候选人。

（5）拟派团队管理能力与水平（履约能力）

相对标准：拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的定标候选人优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人。

6.定标结果及中标候选人公示

定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价、拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。

投标人应理解招标人不一定要接纳本次招标评标阶段综合得分最高的投标人中标，也不要求招标人解释其是否中标的原因。

7.中标人确定

定标结果公示期满无异议（投诉）后，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。在中标通知书发出后 5 个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

8.异议和投诉

8.1投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标和中标结果有异议的，应当在定标候选人和中标候选人公示期间向招标人提出书面异议，否则招标人不予受理。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。如通过交易服务平台提出异议，投标人必须上传提交异议书扫描件（作为附件），异议书格式内容按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行，否则招标人不予受理。投标人提出异议后，必须及时通知招标人查收，否则，由此造成的超出法律规定时限的后果，由投标人自行承担。招标人受理异议后，投标人须及时向招标人提交书面异议。项目如收到异议、投诉等情形，可以根据需要从交易中心处调取纸质档案。异议逾期提出的不予受理。

8.2在定标候选人和中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，招标人原则上应当组织原评标委员会和原定标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示定标候选人和中标候选人。

8.3投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按规定线上向有关招标管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

9.．取消中标候选人资格及废除授标

9.1评定标完成后，中标候选人有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：

（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；

（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；

（3）不是从本投标企业基本账户提交投标担保或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；

（4）中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；

（5）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订建设工程施工图设计合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；

（6）因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；

（7）中标单位拟派的项目负责人从投标截止时间起在其他建设工程担任项目负责人；

（8）中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；

（9）中标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；

（10）招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。

9.2排名第一的中标候选人被取消中标候选人资格或废除授标，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序按规定依次确定其他中标候选人为中标人，并按规定实行中标结果公示；也可以按规定重新组织招标或报原项目审批、核准部门重新审批、核准招标方式。

10.招标人有下列情形之一的，应依法承担相应的责任：

（1）无正当理由不发出中标通知书的；

（2）招标人不按照规定确定中标人的；

（3）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；

（4）无正当理由不与中标人签订建设工程施工图设计合同的；

（5）在签订建设工程施工图设计合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

第二章 中标人须知
1.中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.中标结果公示

中标通知书发出后15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（https://zbtb.gd.gov.cn/#/index）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。
3.履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价3%的履约保证。

3.2 中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。
3.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。

3.4 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

3.5 项目完成后28天内，发包人将履约保证无息退还给承包人。
4.合同订立

4.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

4.2 本招标项目合同计价方式为：采用固定费率计价方式，结算最高不超过报价基数×中标取费费率计算的价格。具体如下：

4.2.1当最终结算金额≤合同总价时，按中标取费费率据实结算，计算公式为：
结算价=按最终审定的建安工程费结算价×中标取费费率；

4.2.2当最终结算金额＞合同总价时，执行合同总价，即结算金额为报价基数（107012900.00元）×中标取费费率计算金额。
4.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
4.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

4.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至交易平台，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

5.放弃中标的处理

5.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

5.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

6.拟投入本项目人员

6.1 中标人拟投入的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则招标人有权终止合同。

6.2 中标人应保证该项目拟投入人员的相对稳定，项目设计负责人确需变更的，要根据国家相关法律法规及发包人的要求提供相关证明资料，经发包人审核同意后方可变更。

7.监督实施
中标人须服从招标人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。

8.不良行为处理

中标人及其有关人员有下列行为之一的，招标人应及时向相关行政主管部门报告。按照有关法律法规进行处罚。

（1）转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；

（2）非原参加投标中标的项目负责人组织施工图设计或在实施过程中擅自更换项目负责人的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；

（3）与承包单位、监理单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

（4）项目负责人管理不到位的；

（5）项目负责人在非本人资格证书注册单位从事工程施工图设计的；

（6）违反有关法律法规、规章规定的其它行为。

9.其他事项

9.1 若由于招标人或有关审批部门在审批过程中提出的施工图设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的施工图设计费用。若施工图设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，施工图设计工期不予顺延，招标人不再支付由此而增加的施工图设计费。
9.2 中标人应严格按照招标人的要求及本项目施工图设计任务书、合同约定，完整提供施工图设计成果资料，包括但不限于：施工图设计说明（含施工图设计依据、工艺要求、专业衔接说明）、全套施工图纸（含平面、立面、剖面图纸及节点详图、机电配套图等）、材料清单及技术参数、电子版施工图设计文件（可编辑版与只读版）等。其中，平面、立面、剖面图纸需精准呈现空间布局、垂直造型及内部构造，确保资料内容完整、数据准确、深度达标，能直接指导施工、造价核算及竣工验收。否则，招标人另行委托相关单位完成该项工作且中标人必须认可该施工图设计成果，费用由中标人承担。

9.3 中标人提供的工程款发票必须按照招标人要求提供相应增值税专用发票，招标人收到符合要求的发票后方可支付工程款。

9.4 本项目在实施过程中可能出现施工图设计成果已通过确认，仍需进行施工图设计变更、修改、调整等情况，中标人须无条件配合，不另行增加施工图设计费。
9.5 中标人应当知悉，项目可能存在部分无法实施（或取消实施）的风险，中标人不得因此对招标人进行任何索赔。

9.6 深化施工图设计成果需纳入最终施工图纸，满足直接施工及各专业衔接要求，深化施工图设计相关工作费用已包含在施工图设计服务费中，招标人不另行支付。
10.设计人义务及违约责任

10.1 设计人义务

10.1.1 转包和分包

10.1.1.1 设计人不得将合同规定的施工图设计任务转包。

10.1.1.2 经发包人同意，设计人可将工程施工图设计中跨专业或有特殊要求的施工图设计工作进行专业分包。

10.1.1.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。

10.1.1.4 即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对分包人的工作负全部责任。

10.1.1.5 任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。

10.1.1.6 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

10.1.2 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行施工图设计，按本招标文件规定的内容、时间及份数向发包人交付施工图设计文件，并对提交的施工图设计文件的质量负责。

10.1.3 若经审查施工图设计预算超出限额设计要求，设计人必须无条件修改施工图设计，直到满足要求。

10.1.4 施工图设计合理使用年限必须符合规范要求。

10.1.5 设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的施工图设计成果，并完成约定的服务内容。设计人交付施工图设计文件后，按规定参加有关的施工图设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整和补充。设计人按合同规定时限交付施工图设计文件，负责向发包人及施工单位进行施工图设计交底、处理有关施工图设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更施工图设计。

10.1.6 设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响施工图设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

10.1.7 设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活等的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

10.1.8 未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的施工图设计成果作重大修改、增减或删除。

10.1.9 设计人提交的全部施工图设计文件应考虑正常实施中可能出现的各种因素，对施工图设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。

10.1.10 设计人承诺在交付项目的部分或全部施工图设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

10.1.11 设计人项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目施工图设计全过程（包括施工图设计、施工图设计评审、施工图设计修编、图纸会审、技术交底、后续需配合报批报审、项目实施配合等）服务工作。

10.1.12 设计人须满足发包人及相关报审部门（如需）要求，提供项目施工图设计文件等。发包人及咨询单位、上级主管部门对施工图设计文件的审查并不免除设计人的责任。

10.1.13 设计人要按照批准的施工图设计任务书投资概算控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对施工图设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

10.1.14 若涉及施工图设计变更需专家论证，设计人须无条件配合发包人完成施工图设计方案比选及相关变更手续，直到满足要求。

10.1.15 由于设计人原因，施工图设计进度未能按投标文件中的施工图设计进度计划完成施工图设计任务，延期达到30日历天，发包人有权终止合同。设计人承担所有由此引起的相应责任及直接或间接经济损失。

10.1.16 施工图设计工程中，设计人需对接韶关市各职能部门了解相关设施的施工图设计要求（如照明、防雷、消防、管网等），若由于发包人或有关审批部门在审批过程中提出的施工图设计修改或变更，若施工图设计超过了限额设计标准，设计人必须无条件进行修改或变更，发包人不再支付由此而增加的施工图设计费用。

10.1.17 本项目在实施过程中可能出现施工图设计成果已通过确认，仍需进行施工图设计变更、修改、调整等情况，设计人须无条件配合，不另行增加施工图设计费。
10.1.18 本项目可能存在部分无法实施（或取消实施）的风险，设计人不得因此对发包人进行任何索赔。
10.1.19 深化施工图设计成果需纳入最终施工图纸，满足直接施工及各专业衔接要求，深化施工图设计相关工作费用已包含在施工图设计服务费中，发包人不另行支付。
10.1.20 签订合同后，设计人的法定代表人或其授权委托人、项目设计负责人须参加发包人组织的廉政谈话。

10.1.21 设计人须在收到中标通知书之日起3天内向发包人提交各阶段详细的工期计划承诺书。

10.2 设计人违约的处理

10.2.1 合同生效后，设计人要求终止或解除合同视为设计人违约，设计人应双倍返还发包人已支付的定金并扣除全部履约保证金。

10.2.2 设计人须接受本项目合同约定的全部内容，若设计人拒绝配合发包人的调整或增补工作，发包人有权解除合同并追究设计人相应违约责任。

10.2.3 设计人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按《设计人违约行为及违约金一览表》的规定向设计人发出违约通知书，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将设计人的违约行为上报相关行政主管部门。

10.2.4 发包人按合同规定向设计人开出的违约通知书，设计人必须完全接受上述条款并及时缴纳违约金。设计人每次申请款项前须缴清相关违约金。

10.2.5 在施工图设计过程中，如由于设计人自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，设计人同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

10.2.6 若因设计人原因，施工图设计没有按期完成时，设计人须在逾期第一天起每天按该阶段施工图设计合同价款的1‰向发包人支付逾期违约金，累计最高不超过该阶段合同价款的20%向发包人缴纳逾期违约金。若因设计人原因，施工图设计进度未能按设计人投标文件中的施工图设计进度计划完成施工图设计任务，延期达到30日历天，发包人有权终止合同。设计人愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

10.2.7 若因设计人施工图设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的施工图设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分施工图设计费的300%。造成第三方损失的，可由发包人向韶关市项目所在地人民法院诉讼，并根据诉讼结果承担责任。设计人同意所有违约金以及赔偿金在施工图设计费中扣除或在履约保证金中扣除。

10.2.8 若因设计人原因造成发包人的资金无法划入合同中规定的设计人账户，如时间达到30日历天，发包人有权终止合同。设计人承担由此造成的所有责任及经济损失。若因设计人原因，未及时配合施工单位的工程施工，给发包人或施工单位造成损失的，设计人承担所有的责任及经济损失。

10.2.9 未经发包人批准，设计人不得更换项目负责人、各专业负责人及其他主要人员，否则，发包人将按以下标准对设计人处以违约金：

（1）项目负责人和各专业负责人：人民币20000元/人次。 

（2）其他主要人员：人民币20000元/人次。

10.2.10 若因设计人原因，项目设计负责人未按时参加发包人要求出席的会议（具体以发包人书面通知或邮件或电话或短信或即时聊天软件等方式通知为准），每缺席一次扣5000元（以发包人发出的违约通知为准）。各专业负责人未按时参加发包人要求出席的会议（具体以发包人书面通知或邮件或电话或短信或即时聊天软件等方式通知为准），每缺席一人次扣2000元违约金。设计人承担由此造成的所有责任及经济损失。

10.2.11 设计人未经发包人书面同意，将本合同项下的任务进行转包或分包，发包人有权解除本合同，且设计人除应返还发包人支付的所有合同款项外，还应承担暂定施工图设计费总价10%的违约金。

10.2.12 设计人签订合同后拒绝或超过10日仍未开始履行合同义务，发包人有权解除合同并要求设计人承担本项目暂定施工图设计费总价20%的违约金；设计人已提交部分工作成果的，发包人享有设计人已交付的成果及图纸的所有权及其所含有的知识产权；未提交工作成果的，设计人应返还建设单位所有已付施工图设计费。

10.2.13 如设计人及其工作人员违反本承诺规定的，自愿接受党纪、政务处分直至追究法律责任；给发包人造成经济损失的，依法给予赔偿。

第三章 拟签订合同的主要条款
建设工程施工图设计合同

工程名称： 

建设单位（发包人）：
设计单位（设计人）：      

签订日期：      年    月    日

建设单位（发包人）：

设计单位（设计人）：

本合同中的设计人指本项目经过公开招标确定的设计人，本项目所涉及的合同范围包括但不限于以下内容：  

                              项目的报建、报批、施工全周期所需的全部施工图设计文件，并承担与之配套的全过程技术服务，包括施工现场技术交底与配合、各阶段验收的施工图设计指导与档案整理、竣工图编制的协助以及其他必要的后续施工图设计服务。
第一条  本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 中标通知书。
第二条 施工图设计依据

（1）在项目实施过程中适用现行有关工程建设的标准、规范、技术规定和专业要求等。设计人参考采用的主要技术标准是：详见招标文件招标工程的技术要求。

（2）政府部门关于该建设项目审批文件、函件、会议纪要等。

（3）发包人发出的施工图设计招标文件（包括施工图设计任务书）、补遗书和答疑书等。

（4）发包人提供的基础资料（含初步设计与概算）和关于本项目的会议纪要等。

（5）设计人提交的投标成果（文件）。

（6）各阶段施工图设计审查意见。

（7）其他双方认可的、与本项目工程建设有关的资料。
第三条  合同文件的优先次序

   构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断，并以次序在前的为准：

     3.1 合同书

3.2 中标通知书

3.3 招标文件及问题澄清

3.4 投标文件

3.5 施工图设计技术标准与规范

3.6 组成合同的其它文件

第四条  工程概况

4.1 工程地点：广东省韶关市浈江区东堤南路 3 号。

4.2 工程主要建设规模及建设内容：项目拟对韶关市第一人民医院旧院区进行病房改造及能力提升，项目涉及总建筑面积约4.3万平方米，其中改造面积约4.3万平方米， 改造床位约 500 张，主要改造内容为 254 个病房楼多人间（3-8 人间）病房改造为 2 人间及卫生间改造、供电供水系统改造等。本项目完成 后，医院床位数保持不变。（具体详见设计任务书）
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

5.1 本工程批准文件（复印件）；

5.2 施工图设计工作范围已有的技术资料；

5.3 以上资料在收到中标通知书后3天内交付设计人。

第六条 设计人向发包人交付的施工图设计文件、份数、时间

6.1本项目施工图设计总工期为35日历天，施工图设计工期自中标通知书发出之日起计至全部施工图设计完成，通过施工图审查并完成修编，向发包人提交符合要求的施工图设计文件。各阶段实施期限如下：

6.1.1.施工图设计阶段：自中标通知书发出之日起30日历天内提交施工图设计文件送审稿；

6.1.2.施工图修编：审图机构出具施工图初步审查意见后5日历天内完成施工图修编并通过审图机构审查合格；
6.1.3.施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。
注：（1）以上施工图设计时间不包括发包人对施工图设计提出修改并产生的施工图设计调整时间、施工图设计图纸交流、审查（招标人或招标人委托的有资质的审图机构审查时间）、评审的时间（根据任务实际情况发包人有权作出相应调整）；

（2）因发包人重大设计变更或医疗专项方案调整，致使工程无法按原计划工期推进的，工期应予以合理顺延，具体顺延天数和调整后的竣工日期由双方另行书面协商确定；

（3）设计单位应强化内部统筹管理，确保各专业设计同步推进、协同校审，不得因某一专业设计滞后而影响整体出图计划或后续施工进度；

（4）因设计人原因逾期交付设计成果，导致后续招标工作无法按期开展，或施工总承包单位无法按期进场开工的，设计人应按照招标文件设计人逾期违约约定承担逾期违约金及相关赔偿责任。
6.2 施工图设计成果文件

施工图设计成果文件必须满足国家、省、市相关法律法规及本合同约定的施工图设计深度要求，所有施工图设计成果均必须经过相应负责人审核、会签（签章）。全套施工图蓝图16套；各专业计算书装订2套；审图意见书、修改回复、变更图纸装订2套。电子成果（U盘/网盘）：各专业CAD可编辑图纸（dwg格式，图层规范、无外部参照冗余）；全套图纸PDF高清版；材料清单、设备表、门窗表、装修做法Excel文件；对接纪要、审图回复、设计变更电子档案。
注：所需资料数量最终以发包人实际需求为准。

6.2.1设计人提供的电子文档须能够被发包人及发包人委托的单位打开、编辑和使用。

6.2.2设计成果格式要求

6.2.2.1设计人提交的所有设计文件，须使用中文。

6.2.2.2所有设计文件均使用公制尺寸。

6.2.2.3设计人提供的电子文档须与设计文件内容一致。文字文件采用Microsoft Office（*.doc）格式，图形文件采用AutoCAD（*.dwg）格式（附字体和打印样式），效果图采用*.JPG格式或*.tif格式。同时提供全套设计文件的PDF格式文件（图文混排）。

第七条  费用

7.1 本项目的施工图设计费合同总价为：人民币大写        元（小写：¥         ）（含增值税）

7.2 合同签订价为施工图设计费用，作为合同签订后发包人向设计人支付施工图设计进度款依据，最终结算价按合同第八条确定。施工图设计成果必须要求满足施工图设计规定的深度。所报的施工图设计费应包含设计人自签订合同之日起至完成项目后续所有配合服务所需的费用。

第八条  合同价款支付办法及结算原则

8.1 合同价款支付方式：

（1）收到设计人的发票和请款申请后以转账形式支付合同价款的30%作为预付款。

（2）全部设计施工图文件经施工图审查单位审查合格并修编完成后，支付至设计合同价款的60%；

（3）施工进度款支付比例达到70%，支付至设计合同价款的80%；

（4）竣工验收合格后经双方确定设计服务结算价，设计人提交结算审核资料经韶关市财政局投资评审中心审定后，支付至设计结算价的97%。

（5）缺陷责任期满后（缺陷责任期自实际竣工日期起计算2年），付清余款（不计利息）。
8.2承包人提供的工程款发票必须按照发包人要求提供相应增值税专用发票给发包人，发包人收到符合要求的发票后方可支付工程款。
注：（1）本合同所有款项均由发包人向设计人进行支付，设计人向发包人提供符合要求的相应金额的发票。

（2）上述各项目费用结算价最终以发包人审定的结算价为准。 

（3）本项目相关款项的实际拨付时间须按发包人的审批、拨付流程规定执行。该条款为支付款项的第一解释条款，由于发包人相关审批流程及拨付流程而造成项目支付进度有所拖延而逾期付款的，发包人不承担违约责任，并且此情况不能成为设计人延期服务的理由。

（4）在合同执行过程中，如发包人因计划调整或不可抗力等原因导致本项目建设方案调整、取消或不再实施的，发包人将按设计人实际完成的工作量结算相关费用，除此之外，不另行补偿费用，设计人不得向发包人提出额外的费用补偿或索赔。

设计人在每个施工图设计阶段开始工作前，需得到发包人书面确认。若发生施工图设计工作变化，按阶段结算，并不提出任何异议。

若设计人发生施工图设计工作错误造成重大施工图设计质量事故的，设计人应负责采取补救措施并负责赔偿工程损失费，发包人有权要求设计人无条件解除合同。

（5）如存在违约金或违约情况，在每次申请支付合同价款前，设计人须缴纳相应阶段的违约金。
8.3 结算原则

8.3.1 本招标项目合同计价方式为：采用固定费率计价方式，结算最高不超过报价基数×中标取费费率计算的价格。具体如下：

8.3.1.1 当最终结算金额≤合同总价时，按中标取费费率据实结算，计算公式为：
结算价=按最终审定的建安工程费结算价×中标取费费率；

8.3.1.2 当最终结算金额＞合同总价时，执行合同总价，即结算金额为报价基数（107012900.00元）×中标取费费率计算金额。

8.3.2 施工图设计费含施工图设计、施工图设计评审、施工图设计修编、图纸会审、技术交底、后续需配合报批报审、项目实施配合等工作合同履行过程中所发生的一切费用，具体施工图设计范围以招标文件及合同条款为准。

8.3.3合同范围内的施工图设计费含因各种原因而造成的增补缺漏项及变更的施工图设计费用以及因施工图设计深化或为获得相关行政主管部门审查批准而出现的反复修改工作费用，因建设需求进行方案调整造成设计人重复施工图设计工作的，该工作视为已包含在合同价中。设计人不得以任何理由、任何名目向发包人提出增加施工图设计费的要求。

第九条  双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 按合同（协议）约定的资金支付条件具备时，及时支付款项。

9.1.2 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行施工图设计。

9.1.3 发包人应配合设计人协调勘查现场的工作条件和出现的问题，但不承担由此而影响设计人履行本合同约定的义务和责任。

9.1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付施工图设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理施工图设计周期。

9.1.5 发包人应及时审核设计人的付款申请报告。按本合同规定的金额和日期向设计人支付施工图设计费。

9.2 设计人责任和义务

9.2.1 转包和分包

9.2.1.1 设计人不得将合同规定的施工图设计任务转包。

9.2.1.2 经发包人同意，设计人可将工程施工图设计中跨专业或有特殊要求的施工图设计工作进行专业分包。

9.2.1.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。

9.2.1.4 即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对分包人的工作负全部责任。

9.2.1.5 任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。

9.2.1.6 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

9.2.2 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行施工图设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付施工图设计文件（出现9.1.2、9.1.5规定有关交付施工图设计文件顺延的情况除外）。并对提交的施工图设计文件的质量负责。

9.2.3 若经审查施工图设计预算超出限额设计要求，设计人必须无条件修改施工图设计，直到满足要求。

9.2.4 施工图设计合理使用年限必须符合规范要求。

9.2.5 设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的施工图设计成果，并完成约定的服务内容。设计人交付施工图设计文件后，按规定参加有关的施工图设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整和补充。设计人按合同规定时限交付施工图设计文件，负责向发包人及施工单位进行施工图设计交底、处理有关施工图设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更施工图设计。

9.2.6 设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响施工图设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

9.2.7 施工图设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活等的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

9.2.8 未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的施工图设计成果作重大修改、增减或删除。

9.2.9 设计人提交的全部施工图设计文件应考虑正常实施中可能出现的各种因素，对施工图设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。

9.2.10 设计人承诺在交付项目的部分或全部施工图设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

9.2.11 设计人项目负责人（即投标文件所拟派的项目设计负责人）必须负责本项目施工图设计全过程（包括施工图设计、施工图设计评审、施工图设计修编、图纸会审、技术交底、后续需配合报批报审、项目实施配合等）服务工作。

9.2.12 设计人须满足发包人及相关报审部门（如需）要求，提供项目施工图设计文件等。发包人及咨询单位、上级主管部门对施工图设计文件的审查并不免除设计人的责任。

9.2.13 设计人要按照批准的施工图设计任务书投资概算控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对施工图设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

9.2.14 若涉及施工图设计变更需专家论证，设计人须无条件配合发包人完成施工图设计方案比选及相关变更手续，直到满足要求。

9.2.15 由于设计人原因，施工图设计进度未能按投标文件中的施工图设计进度计划完成施工图设计任务，延期达到30日历天，发包人有权终止合同。设计人承担所有由此引起的相应责任及直接或间接经济损失。

9.2.16 施工图设计过程中，设计人需对接韶关市各职能部门了解相关设施的施工图设计要求（如照明、防雷、消防、管网等），若由于发包人或有关审批部门在审批过程中提出的施工图设计修改或变更，若施工图设计超过了限额设计标准，设计人必须无条件进行修改或变更，发包人不再支付由此而增加的施工图设计费用。

9.2.17 本项目在实施过程中可能出现施工图设计成果已通过确认，仍需进行施工图设计变更、修改、调整等情况，设计人须无条件配合，不另行增加施工图设计费。

9.2.18 本项目可能存在部分无法实施（或取消实施）的风险，设计人不得因此对发包人进行任何索赔。

9.2.19 深化施工图设计成果需纳入最终施工图纸，满足直接施工及各专业衔接要求，深化施工图设计相关工作费用已包含在施工图设计服务费中，发包人不另行支付。

9.2.20 签订合同后，设计人的法定代表人或其授权委托人、项目设计负责人须参加发包人组织的廉政谈话。

9.2.21 设计人须在收到中标通知书之日起3天内向发包人提交各阶段详细的工期计划承诺书。
第十条  设计人违约处理
10.1 合同生效后，设计人要求终止或解除合同视为设计人违约，设计人应双倍返还发包人已支付的定金并扣除全部履约保证金。

10.2 设计人须接受本项目合同约定的全部内容，若设计人拒绝配合发包人的调整或增补工作，发包人有权解除合同并追究设计人相应违约责任。

10.3 设计人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按附件一“设计人违约行为及违约金一览表”的规定要求设计人支付违约金，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将设计人的违约行为上报相关行政主管部门。

10.4 发包人按合同规定向设计人开出的违约通知书，设计人必须完全接受上述条款并及时缴清违约金。设计人每次申请款项前须缴清相关违约金。
10.5 在施工图设计过程中，如由于设计人自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，设计人同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

10.6 若因设计人原因，施工图设计没有按期完成时，设计人须在逾期第一天起每天按该阶段施工图设计合同价款的1‰向发包人支付逾期违约金，累计最高不超过该阶段合同价款的20%向发包人缴纳逾期违约金。若因设计人原因，施工图设计进度未能按设计人投标文件中的施工图设计进度计划完成施工图设计任务，延期达到30日历天，发包人有权终止合同。设计人愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

10.7 若因设计人施工图设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的施工图设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分施工图设计费的300%。造成第三方损失的，可由发包人向韶关市项目所在地人民法院诉讼，并根据诉讼结果承担责任。设计人同意所有违约金以及赔偿金在施工图设计费中扣除或在履约保证金中扣除。

10.8 若因设计人原因造成发包人的资金无法划入合同中规定的设计人账户，如时间达到30日历天，发包人有权终止合同。设计人承担由此造成的所有责任及经济损失。若因设计人原因，未及时配合施工单位的工程施工，给发包人或施工单位造成损失的，设计人承担所有的责任及经济损失。

10.9 未经发包人批准，设计人不得更换项目负责人、各专业负责人及其他主要人员，否则，发包人将按以下标准对设计人处以违约金：

（1）项目负责人和各专业负责人：人民币20000元/人次。 

（2）其他主要人员：人民币20000元/人次 。

10.10 若因设计人原因，项目设计负责人未按时参加发包人要求出席的会议（具体以发包人书面通知或邮件或电话或短信或即时聊天软件等方式通知为准），每缺席一次扣5000元（以发包人发出的违约通知为准）。各专业负责人未按时参加发包人要求出席的会议（具体以发包人书面通知或邮件或电话或短信或即时聊天软件等方式通知为准），每缺席一人次扣除2000元违约金。设计人承担由此造成的所有责任及经济损失。

10.11 设计人未经发包人书面同意，将本合同项下的任务进行转包或分包，发包人有权解除本合同，且设计人除应返还发包人支付的所有合同款项外，还应承担暂定施工图设计费总价10%的违约金。

10.12 设计人签订合同后拒绝或超过10日仍未开始履行合同义务，发包人有权解除合同并要求设计人承担本项目暂定施工图设计费总价20%的违约金；设计人已提交部分工作成果的，发包人享有设计人已交付的成果及图纸的所有权及其所含有的知识产权；未提交工作成果的，设计人应返还建设单位所有已付施工图设计费。

10.13 如设计人及其工作人员违反本承诺规定的，自愿接受党纪、政务处分直至追究法律责任；给发包人造成经济损失的，依法给予赔偿。

第十一条  设计人需保证施工图设计深度能满足以下要求：

11.1 关于施工图设计深度的要求（包括但不限于以下内容）
11.1.1 按国家及地方现行的施工图设计文件深度规定等有关技术标准、施工图设计规范（标准）要求。

11.1.2 各专业施工图设计应同步进行，设计人应指定总体设计人员统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

11.1.3 对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应做方案比选。

11.1.4 施工图设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件及设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

11.1.5 相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

11.2 施工图设计后期配合工作（包括但不限于以下内容）
11.2.1 施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工招标及施工阶段，根据现场实际需要，设计人应在接到发包人通知后24小时内安排相应专业设计师到场服务，其服务费已包含在施工图设计费中，发包人不另外支付配合施工费用。

11.2.2 设计人配合施工招标及施工的工作内容包括但不限于：

（1）施工图设计（技术）交底；

（2）变更施工图设计和所有补充施工图设计；

（3）会签施工图设计变更审批表；

（4）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

（5）参加隐蔽工程及工程竣工验收；

（6）解决与施工图设计有关的施工问题；

（7）配合质量检测；

（8）参加审查施工单位的施工组织施工图设计和专项施工方案；

（9）参加本项目建设有关会议；

（10）在施工招标期间配合建设相关单位解释及完善施工图相关内容；

（11）配合施工单位完成竣工图绘制，并按档案馆要求，完成必要的签字。

11.2.3 施工图设计工作技术总结

设计人对施工图设计文件及施工过程中发生的补充施工图设计进行检查，并提出施工图设计文件质量检查报告，在竣工验收前提交发包人。工程完工后，设计人应组织施工图设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并按要求提交发包人。
11.3 限额设计要求：

11.3.1 5.8.1 中标人要根据现场实际情况、发包人要求，进行优化施工图设计，控制建设成本，满足限额设计要求。在保证施工图设计质量的前提下，中标人应按建安工程费投资概算限额进行施工图设计，严格控制施工图设计变更，确保建安工程费预算不突破限额目标。如超过则必须进行修改，并承诺该修改不改变有关施工图设计原则、内容与要求，不改变原初步设计的构思，不降低使用功能与施工图设计质量标准，无条件进行优化施工图设计且不计取任何费用，直至不超过批复相应投资概算限额为止。
11.3.2 施工图设计须符合限额设计要求。若发包人委托的造价咨询单位按施工图编制的建安工程费高于11.3.1条规定时，设计人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用、施工图设计重复审查的费用和其他费用由设计人承担，结算时在施工图设计费中扣除。

（注：上述内容发包人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）

11.4 施工图设计基本要求

11.4.1 设计人的服务应符合《质量管理体系—要求》（GB/T 19001-2016）对工程施工图设计所规定的标准及质量要求。设计人应及时地提供服务，满足发包人的要求。 必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。

11.4.1.1 为便于发包人与设计人及时沟通及协调，以保证设计人的施工图设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图，设计人应根据发包人的要求，在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的施工图设计工作。

11.4.1.2 设计人须满足发包人及相关报审部门（如需）要求，提供项目施工图设计及施工图设计文件等。发包人及咨询单位、上级主管部门对施工图设计文件的审查并不免除设计人的责任。

11.4.2 报审服务 

11.4.2.1 设计人应在施工图设计过程各阶段按照本项目报审的要求，准备好所有必需的文件、图纸及相应的电子文件（刻制成光盘），负责报审过程中必要的技术协调、送审技术性文件等工作，直至完成所有审批手续。 

11.4.2.2 对设计人提交报审资料的要求：提交的文件、图纸及相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的要求和份数提交。 

11.4.3 项目实施阶段的施工图设计服务要求

设计人承诺将根据本合同项目实施进展情况和发包人的要求提供项目实施施工图设计服务，及时派出各专业工程师解决项目实施过程中涉及的问题。

11.4.4 材料、设备选型的施工图设计工作

11.4.4.1 装修工程施工图设计成果文件中选用的装饰材料、五金及洁具配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求，并满足各项技术参数的要求。 

11.4.4.2 施工图设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应充分考虑施工图设计的可实施性，满足项目落地实施的要求。

11.4.4.3 设计人的施工图设计文件在对本合同装修工程中各主要材料及设备的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排他性、指向某一特定开发商或生产厂商品牌或指向某一具有独一性的软件、材料设备。如根据项目的定位、功能等要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的软件、材料、设备时，设计人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。 

11.4.5 设计人应认真阅读、复核发包人提供的项目基础资料，如发现项目基础资料中存在短缺、遗漏、错误、疑问的，设计人应在收到发包人提供的项目基础资料后10日内及时书面通知发包人并向发包人提出进一步的要求。因设计人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由设计人自行承担。 

11.4.6 设计人应按照发包人提供的项目基础资料和国家相关部门、行业工程建设标准规范规定的施工图设计深度开展工程施工图设计，并对其施工图设计的技术或功能，及安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成的时间负责。 因设计人原因造成施工图设计文件存在遗漏、错误、缺陷或不足的，设计人应自费修复、弥补、纠正和完善。由此造成施工图设计进度延误的，设计人除应承担相应的违约责任外，还应自费采取措施赶上。因政策或新规范等非设计人原因造成的施工图设计进度延误应由双方协商解决。 

11.4.7 设计人在合同签订后应及时提交相应的施工图设计文件，设计人应根据发包人提出的意见在发包人要求的时间内完成对相应的施工图设计文件的修编，并经政府相关部门审查后实施。 

11.4.8 施工图设计评审（如需） 

11.4.8.1 施工图设计评审的依据包括：

（1）消防、节能、环保、抗震、卫生、人防、超限等有关工程建设的强制性标准和规范； 

（2）本合同工程的相关政府批文（包括但不限于立项许可文件、用地规划文件等）； 

（3）本合同中与施工图设计工作的内容、范围、管理、服务相关的约定； 

（4）发包人关于施工图设计、图档、图文、工程等的相关管理办法及规定； 

（5）相关行政主管部门、行政主管部门对设计人施工图设计成果文件的审批意见； 

（6）发包人在施工图设计过程中提出的明确书面意见。 

11.4.8.2 设计人应根据相关行政主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的施工图设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；设计人应根据发包人的施工图设计评审、发包人组织的专家评审的意见对施工图设计成果文件进行修改、完善。 

11.4.8.3 设计人对专家评审意见存在异议的，在不违反消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等国家有关工程建设的强制性标准和规范以及不影响安全的前提下，以发包人最终认定的意见为准。设计人应在施工图设计评审的最终意见发出之后6日历天内完成施工图设计成果文件的修改完善并提交发包人。 

11.4.8.4 如设计人未能在以上11.4.8.3条规定的时间内积极响应或逾期未能完成相应成果文件的修改完善工作，设计人应按合同条款的相关约定承担违约责任。发包人有权直接按施工图设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除设计人的相关施工图设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的施工图设计修改和完善，另行委托施工图设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定的招标控制价中的建安工程费的比例乘以本合同施工图设计费计取）从本合同施工图设计收费中扣取。 

11.4.9 施工图设计成果要求 

11.4.9.1 施工图设计成果特性的要求

（1）装修工程施工图设计是安全、可行、实用、经济、美观的、符合建设工程施工图设计的技术规范及本项目施工图设计任务书的要求，并能顺利通过相关行政主管部门或其委托部门的技术审查及发包人组织的施工图设计成果验收；

（2）施工图设计成果文件：指由设计人提交并通过审查，且经发包人及相关行政主管部门（如需）批准后，符合《施工图设计任务书》规定的范围、内容及要求，能满足投资与质量控制要求和作为下阶段施工图设计依据或能指导施工实施的各阶段施工图设计图纸、文件、资料计算书及说明书（含施工图设计变更）、效果图、政府报批所需的模型及存有AutoCAD 软件（或发包人指定的其他格式软件）生成的电子格式文件的光盘、配合发包人招标工作而提供的技术规格书等技术资料； 

（3）施工图设计完整性：指设计人每批次交付的施工图设计文件是合同及附件中规定的全部文件，并保证与提交人自己保留的该部分文件完全一致； 

（4）施工图设计有效性：指施工图设计成果文件符合合同约定并符合现行相关规范和标准规定的要求； 

（5）施工图设计正确性：指施工图设计成果文件均符合本合同的有关约定，同时保证施工图设计输入的基础资料完整、正确，施工图设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确、合理，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业施工图设计协调统一； 

（6）施工图设计经济合理性：指施工图设计成果文件是在符合有效性要求的基础上，采用方案经济比选、价值工程等评价手段，经过发包人组织的评审产生确定，且投资控制在限额指标以内； 

（7）施工图设计可靠性：指根据施工图设计成果文件明示的条件情况投入的设备，所采用的技术功能或工艺、工法满足技术控制指标要求，之后所形成的已完工程及投入使用的系统、生产工艺满足合同约定且能够在施工图设计年限内充分、正常地实现其施工图设计功能； 

（8）施工图设计清晰：是指每次交付的施工图设计成果文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。 

11.4.9.2 施工图设计成果文件的质量要求 

（1）施工图设计应体现发包人的建设意图，应符合有关法律法规的规定，符合建设工程质量、安全标准，符合建设工程施工图设计的技术规范（尤其是强制性规范），达到施工图设计任务书的要求，满足本合同工程的功能需求。在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的节能环保特性，取得良好的社会效益； 

（2）设计人的施工图设计成果文件应满足项目施工、主要设备及材料订货的需要、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、本项目施工图设计任务书和发包人的相关要求，并按照专家评审意见和发包人要求对施工图设计进行深化、优化。设计人对本合同范围内的施工图设计成果文件达到合同约定的相应施工图设计深度负总体责任，深化施工图设计成果完整、准确，无缺项、漏项，点位、管线、节点等标注清晰，可直接指导现场施工； 

（3）设计人在施工图设计过程中应考虑项目实施的可操作性，对装修工程工序方案提出相应的技术要求，应明确提出关键工序的工艺要求、质量控制要求及安全技术措施方案； 

（4）施工图设计成果文件的计量单位均应采用国际标准计量单位； 

（5）施工图设计图纸必须按照国家对工程图纸规格的规定绘制，保持同类图纸规格统一； 

（6）设计人应根据相关行政主管部门（如需）、发包人及发包人委托的第三方审查机构的审核意见对施工图设计成果文件进行必要的修改。当设计人提交的施工图设计成果文件不符合本合同所约定的质量要求时，设计人应在收到相关行政主管部门（如需）、发包人、发包人委托的第三方审核机构的通知后按合同约定时间将经过修改的符合规定的施工图设计文件交付发包人。 

11.4.10 在合同履行期间，如因项目其他变化等原因需暂停或取消本项目施工图设计工作，发包人有权要求终止或解除合同，且不视为发包人违约；发包人应根据设计人已完成并经确认的实际工作量及建设或规划部门的批复情况，协商一致给予补偿。

第十二条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目以外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

 知识产权

    13.1 知识产权

13.2 设计人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若设计人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由设计人负责。合同价应包括所有应支付的对专利权和版权、施工图设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。对于设计人为履行本合同向建设单位提供的所有阶段性和最终成果，以及因履行合同所产生的其他研究成果，双方同意其所含有的一切知识产权、申请专利权等权利在建设单位支付完应付合同施工图设计费用后归建设单位所有。

13.3 设计人应保证发包人在本项目建设过程中使用其施工图设计成果和施工图设计成果的任何一部分时，发包人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

13.4 设计人提交给发包人的施工图设计成果，其版权、专利权和使用权归发包人所有（署名权除外），除设计人法定署名权以外，本项目全部成果著作财产权归发包人所有。设计人保留署名权，可以发明人/作者的名义在学术研究领域发表、申报评奖，但不得损害甲方的合法权益（如专项顾问分包给其他设计单位的，著作权和署名权及对外发表、申报奖项宣传等归各专项顾问单位，设计人不得拥有著作权、署名权和对外发表的权利）。发包人有权自行或委托他人在本项目上为任何方式使用、修改和处分设计人提交的成果。未经发包人事前书面许可，设计人不得对上述施工图设计成果做任何复制、修改、转让、自行或提供给他人做任何方式的使用，亦不得未经发包人许可，在上述成果基础之上进行新的研究活动。

争议解决

本项目施工图设计合同发生争议，双方应及时协商解决。也可由当地相关行政主管部门调解，调解后争议仍未解决时，双方均可向韶关市项目所在地人民法院诉讼。

第十五条  合同生效及其他

15.1 设计人为本合同项目的服务至项目实施及缺陷责任期结束为止。

15.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

15.3 本合同双方签字盖章即生效，壹式    份，双方各执    份。

15.4 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

15.5 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.6 如有未尽事宜，经双方协商一致签订的补充合同条款与本合同具有同等的法律效力。

	建设单位（发包人）： （盖章）
	设 计 人：（盖章）

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	住所：
	住所：

	日  期：
	日  期：

	电  话：
	电  话：

	传  真：
	传  真：

	开户银行：
	开户银行：

	银行账号：
	银行账号：


附件一                

设计人违约行为及违约金一览表

	序号
	违约行为
	违约金标准
	备注

	1
	设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按规定的内容、时间及份数向发包人一次性交付设计文件。因中标人原因，没有按期完成设计任务。
	在逾期第壹天起每天按合同价款的1‰计算违约金，累计最高不超过合同价款的20%向招标人缴纳逾期违约金。
	

	2
	由于设计人设计工作错误造成工程设计质量事故。
	根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额
	负责采取补救措施

	3
	施工期间除发包人要求或特殊地质原因外，因设计质量或深度不够等原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的。
	每次扣减设计合同价款中设计费的1％，扣完为止
	

	4
	设计人提供的施工图预算不满足合同约定要求，经审核若发现清单工程量漏项或计算有误差，设计人负责3天内完成修正，若预算造价超出概算的（政策性因素除外）。
	扣除设计费的10%
	

	5
	因设计人自身原因造成工程结算超施工招标中标价的。
	扣除应付设计合同价款中的余款
	

	6
	设计人未能在发包人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题、参加必要部位隐蔽验收和竣工验收等工作。
	每人次扣减 2000 元（以发包人发出的违约通知为准）。
	以现场签到为准

	7
	设计人的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括完善方案设计及方案深化、施工图设计审查、施工图设计修编、预算跟踪服务、图纸会审和技术交底）。项目负责人未准时参加上述环节工作的。
	每缺席一次扣 2000 元（以发包人发出的违约通知为准）
	以现场签到为准

	8
	设计人应至少委派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。设计人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少15天在现场。
	未经发包人书面许可，缺少1天扣 2000 元。未请假擅离岗位按 2000 元/次处罚金。
	

	9
	设计单位未按时提供或回复涉及设计方面的相关方案或意见（如图纸会审的相关意见、工程洽商记录、设计变更等）。
	每拖延1天扣 5000 元（以发包人发出的违约通知为准）
	

	10
	设计单位设计成果文件出现前后矛盾、管道碰撞等缺陷的。
	按对工期、进度和造价造成的影响程度，处2000元～10000元/处违约罚款。
	负责采取补救措施和善后

	11
	在施工过程中，参建各方确认的设计变更，设计方未在约定时间内提交设计成果的。
	每次扣3000元（以发包人发出的违约通知为准）。
	以会议纪要约定的时间为准

	12
	因设计单位责任引起工程变更造成投资规模增加10%以上
	根据变更引起的责任方，扣除相应服务费用合同价的20％
	

	13
	因设计单位责任引起工程变更造成投资规模增加15%以上
	根据变更引起的责任方，扣除相应服务费用合同价的30％
	

	14
	因设计单位责任引起工程变更造成投资规模增加20%以上
	根据变更引起的责任方，扣除相应服务费用合同价的40％
	

	15
	未充分考虑已建设施、结合现状及相关部门需求及综合考虑远近期结合的要求，导致设计变更的。
	每次扣除设计合同价款中设计费的2%，扣完为止。
	

	16
	设计图纸不符合相关规范要求，导致无法按期竣工验收。
	合同价的5%
	


附件二

工程建设项目廉政责任书
发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

工程项目名称：
工程项目地址：

工程建设内容：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的物品等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑工程的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

	  甲方单位：（盖章）

  法定代表人：

  地址：

  电话：

       年  月   日
	乙方单位：（盖章）

法定代表人：

地址：

电话：
      年  月  日


附件

合同节点成果确认表

编号：

	项目名称：                                                     

	合同名称：

	合同完成节点描述：（乙方填写）


	节点成果
	

	乙方成果移交
	已按合同约定完成节点成果，现将成果资料原件一式份移交甲方。
签名：                   时间：

	项目部经办人成果确认
	乙方已按合同约定履行义务，拟同意接收节点成果。

签名：                   时间：

	项目部部长

意见
	乙方提交成果符合合同约定，同意接收节点成果资料。

签名：                   时间：


备注：此表作为合同价款支付的依据，未经确认节点，不得支付。
第四章 招标工程的技术要求

1.工程的施工图设计要求
必须执行的现行国家、行业及广东省建筑工程技术规范、规程和标准，包括但不限于：

（1）《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》（建质函〔2016〕247号）；

（2）《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（2013年版）及现行通用规范中相关强制性条文；

（3）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；

（4）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 ；

（5）《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；

（6）《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017；

（7）《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019；

（8）《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016；

（9）《综合医院建筑设计标准》GB 51039-2014（2024年局部修订版，自2025年2月1日起实施）；

（10）《医院洁净手术部建筑技术标准》GB 50333-2013（2026年局部修订版，自2026年11月1日起实施）；

（11）《医院安全防范要求》GB/T 31458-2026

（12）重症监护室（ICU）相关设计建设标准：《医院洁净护理与隔离单元建筑技术标准》GB/T 51457-2024；

（13）《广东省智慧医院建设指引》(粤卫办函[2018]478号)；

（14）《无障碍设计规范》GB 50763-2012；

（15）《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012；

（16）国家及广东省现行有关医院给排水、暖通、电气、消防、环保、节能等方面的专项标准、规范及地方规定；

（17）国家及广东省现行三甲医院评审、卫健部门医疗机构建设相关管理规定及评价标准。
备注：若有相关主管部门颁发新的标准规范则按新的标准规范执行。
2.备查要求
设计人必须在项目实施现场准备至少一套上述规范，发包人可随时检查设计人的上述规范，并监督设计人按规范要求执行。

第五章 投标文件格式

格式一 封面

             （项目名称）

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书）

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

      年     月     日
格式二 投标函及工程项目总价表
投  标  函

致：                   （招标人名称）

1.经分析研究了贵方提供的        （项目名称）      （以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：           （小写：¥         ）的投标总价竞投本项目；投标取费费率：（大写）：      （小写：      %）。
2.如果我方中标，我方保证在本项目施工图设计工期    日历天内完成本项目施工图设计（具体工期按招标文件执行）。并确保施工图设计质量标准：符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定》等国家及地方有关工程施工图设计管理法规和规章，达到行业相关规范和技术标准等要求，符合本项目招标人的各项要求。
3.本投标函在你方接收到我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接收你方发出的中标通知书。

4.我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5.我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6.我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                                    年     月     日

工程项目总价表
	序号
	名称
	投标报价
	投标取费费率
	备注

	1
	施工图设计费
	       元
	    %
	采用投标取费费率及投标报价方式进行报价。施工图设计费投标报价=报价基数×报价费率。结算时按有关结算原则结算。


备注：1.投标报价按“四舍五入”原则精确到两位小数。投标取费费率按“四舍五入”原则精确到三位小数。

2.施工图设计费取费费率=施工图设计费投标报价/暂定建安工程费，投标人应分别填报施工图设计费投标取费费率和施工图设计费投标报价。
3.投标报价超过最高投标限价为无效报价。

4.暂定建安工程费为107012900.00元。
    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日
格式三 各项承诺一览表

各项承诺一览表
	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	自愿接受招标文件条款的承诺
	我方自愿接受招标文件的所有条款，所递交的投标文件已经充分响应招标文件的实质性要求。
	如果我方的投标文件未响应、违反、偏离招标文件的实质性要求，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。

	2
	无禁止投标情形的承诺
	我方不存在招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	自觉抵制围标串标和弄虚作假行为的承诺
	我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。
	如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	项目设计负责人

承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目设计负责人负责本项目施工图设计全过程（包括施工图设计、施工图设计评审、施工图设计修编、图纸会审、技术交底、后续需配合报批报审、项目实施配合等）服务工作。
	若因我方原因，项目设计负责人未准时参加本项目施工图设计全过程（包括施工图设计、施工图设计评审、施工图设计修编、图纸会审、技术交底、后续需配合报批报审、项目实施配合等）的，每缺席一次扣5000元（以发包人发出的违约通知为准）。

	5
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派人员全部到位，负责各自职责。
	若我方中标后，各专业负责人未按时参加招标人要求出席的会议（具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣2000元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	6
	投标文件真实性承诺
	我方所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的。
	如果我方递交的投标文件任何内容不真实或无效或不准确，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。

	7
	投标文件信息公开承诺
	我方提供完整的电子文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济标书的全部内容。
	

	8
	履约保证的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。
	如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

在施工图设计过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成经济损失、工期延误时，或未能按招标文件所约定的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	9
	工期、进度承诺
	我方保证在中标通知书发出之日起开展施工图设计工作，并在招标文件规定要求的施工图设计工期内完成全部施工图设计任务。

我方保证按我方投标文件中的施工图设计进度计划完成施工图设计任务。
	若因我方原因，施工图设计没有按期完成时，我方须在逾期第一天起每天按施工图设计合同价款的1‰向招标人支付逾期违约金，累计最高不超过该阶段合同价款的20%向发包人缴纳逾期违约金。

若因我方原因，施工图设计进度未能按我方投标文件中的施工图设计进度计划完成施工图设计任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	10
	质量承诺
	我方保证按照现行的国家、广东省规定和合同约定的技术规范、标准进行施工图设计，按本项目招标文件规定的内容、时间及份数向招标人交付施工图设计文件，并对提交的施工图设计文件质量负责。

我方保证按经过批准的概算限额设计，并对施工图设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
	若因我方施工图设计错误造成工程质量事故损失，我方除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的施工图设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分施工图设计费的300%。造成第三方损失的，由韶关市项目所在地人民法院诉讼会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。

我方同意所有违约金以及赔偿金在施工图设计费及履约保证金中扣除。

	11
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	12
	工程的配合服务承诺
	我方保证安排一名施工图设计代表作为处理现场问题及联络各方协调事宜。根据招标人要求和需要，随时到现场配合服务。
	若因我方原因，未及时配合招标人合同范围内的项目实施工作，给招标人造成损失的，我方承担因此造成的所有责任及经济损失。

	13
	廉政承诺
	我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。
	如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，自愿接受党纪、政务处分直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。


投标人（盖章）：                        
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                        
日期：                        
格式四 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至     年   月   日（不得短于招标文件规定的投标有效期） 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　      委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日


格式五 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

                           法定代表人：                （签字或盖章）

                               年    月    日       


格式六 联合体协议书

联合体协议书

牵头人名称：
法定代表人：
法定住所：
成员名称：
法定代表人：
法定住所：
……
上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加（项目名称）（以下简称“本项目”）的投标并争取赢得本项目施工图设计合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
    1.（某成员单位名称）为联合体牵头人。
    2.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
    3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担相关责任。
    4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。
    5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
    6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
    7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
    8.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：（盖单位章）            
   法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）              
成员名称：（盖单位章）               
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）                
 ……
    年    月    日 
说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

格式七 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1.法定代表人为同一人的。

2.存在控股、管理关系的。

3.主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1） 企业营业执照、资质证书的彩色扫描件（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。）；

（2）省外企业按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查；
（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）。
格式八 项目设计负责人简历表
项目设计负责人简历表
	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制。

项目设计负责人：                   （签字） 

                                      年   月  日 
说明：《项目设计负责人简历表》后应附拟派项目设计负责人以下资料：

1.身份证彩色扫描件；

2.注册证书、职称证（如需）彩色扫描件；

3.在本单位缴纳社保的证明（至少连续3个月，其中必须有2026年8月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。

格式九 本项目拟投入的人员基本情况表

本项目拟投入的人员基本情况表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	备注

	1
	项目设计负责人
	
	
	
	
	

	2
	....各专业负责人
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


说明：《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（项目设计负责人除外）以下资料：

1.身份证彩色扫描件；

2.毕业证（如需）、职称证（如需）、注册证书（如需）彩色扫描件（须扫描变更注册栏，电子证书除外）；

3.在本单位缴纳社保的证明（至少连续3个月，其中必须有2026年8月）彩色扫描件。（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件；

4.“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。

格式十 定标文件封面
             （工程名称）招标 

定  标  文  件

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

         年      月      日
格式十一 定标因素评审资料
投标人根据“第一章 第五节 定标规定及细则”载明的定标因素，提交评审资料。
第六章 施工图设计任务书

韶关市第一人民医院旧院区病房改造及能力提升建设项目-施工图设计

施工图设计任务书

韶关市第一人民医院

2026年9月

一、项目概况

        1.项目名称：韶关市第一人民医院旧院区病房改造及能力提升建设项目-施工图设计。2.建设单位：韶关市第一人民医院。

3.建设范围：项目拟对韶关市第一人民医院旧院区进行病房改造及能力提升，项目涉及总建筑面积约4.3万平方米，其中改造面积约4.3万平方米，改造床位约500张，主要改造内容为254个病房楼多人间（3-8人间）病房改造为2人间及卫生间改造、供电供水系统改造等。本项目完成后，医院床位数保持不变。

4.建设地点：广东省韶关市浈江区东堤南路3号市一医院院内。

5.建设内容：

（1）病房优化：原有3~8人间等多人间病房调整为2～3人间，配套卫生间整体翻新改造；

（2）土建装饰：项目范围内地面、墙面、天花、门窗、阳台、卫生间、公共走道、治疗室整体翻新，病房家具更换、防跌倒防护设施完善；

（3）机电系统：给排水、强弱电、空调系统、消防系统维修更换升级；

（4）智能化配套：项目范围内监控、智慧病房系统、门禁系统、出入口控制系统、一键报警系统、巡更系统、排队叫号系统等智能化配套；

（5）医疗专项：手术室、供应室、内镜室、检验科等洁净区域改造，医气、液氧等医疗专项设计；

（6）配套工程：电梯、院内物流传输系统、标识系统、热水工程、纯水工程、污水处理、室外道路及绿化提升、围墙改造、腾挪等。

（7）品质提升：无障碍、适老化设施改造等。

（8）流程优化：医疗流程优化、布局优化。

6.当前设计阶段：初步设计已完成，进入施工图设计阶段。

7.项目代码：2604-440204-04-01-911977。

8.项目总投资：项目总投资约12498.18万元，本次施工图设计计费建安基数10701.29万元；资金来源为医院自筹与财政资金；设计费上限为审计审定设计费上限108万元，包含本项目全部施工图设计、图纸报审、现场配合、专项对接等全部工作。

二、设计依据

本项目施工图设计必须严格执行以下依据及规范标准：

1.可研批复文件：《韶关市发展和改革局关于韶关市第一人民医院旧院区病房改造及能力提升建设项目可行性研究报告的批复》(韶发改投审[2026]31号)；

2.可研批复文件：《韶关市发展和改革局关于韶关市第一人民医院旧院区病房改造及能力提升建设项目可行性研究报告的调整批复》（韶发改投审[2026]54号）；

3.《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》（建质函〔2016〕247号）；

4.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（2013年版）；

5.《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

6.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014；

7.《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；

8.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017；

9.《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019；

10.《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016；

11.《综合医院建筑设计标准》GB 51039-2014（2024年局部修订版，自2025年2月1日起实施）；

12.《医院洁净手术部建筑技术标准》GB 50333-2013（2026年局部修订版，自2026年11月1日起实施）；

13.《医院安全防范要求》GB/T 31458-2026；

14.重症监护室（ICU）相关设计建设标准：《医院洁净护理与隔离单元建筑技术标准》GB/T 51457-2024；

15.《广东省智慧医院建设指引》(粤卫办函[2018]478号)；
16.《无障碍设计规范》GB 50763-2012；

17.《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012；

18.国家及广东省现行有关院给排水、暖通、电气、消防、环保、节能等方面的专项标准、规范及地方规定；

19.国家及广东省现行三甲医院评审、卫健部门医疗机构建设相关管理规定及评价标准。

三、设计服务范围及设计要求

1.设计服务范围

本项目施工图设计范围涵盖项目范围内全部改造楼栋及病区，具体专业及专项如下：

（1）建筑专业：涉及改造病区平面优化、卫生间改造、公共区域、治疗室、处置室、医护办公、缓冲通道、污物通道、无障碍通道平面及节点详图；室内装修全套图纸、门窗、防护扶手、防跌倒构造、医用隔断、吊顶、墙面地面防水节点等；新增配电房、疏散楼梯、消防水池、污水处理站、风雨连廊等全套图纸。

（2）结构专业：结构加固、墙体拆改复核、新增设备荷载验算、医用设备基础、加固节点、楼板开孔加固、管线穿梁加固、原有结构安全复核图纸及计算书等；新建建筑全套结构图纸。

（3）给排水专业：生活给水、热水、污废水、雨水、医用污废水处理、室内外消防给水、喷淋消火栓系统改造全套图纸等；

（4）暖通专业：空调系统、通风系统、层流净化、防排烟系统更换改造图纸等；

（5）电气专业：供配电系统、应急备用电源、医用设备专用回路、照明、床头呼叫、接地保护、防雷改造图纸；

（6）医用气体专业：中心供氧、负压吸引、压缩空气管路改造、床头设备带、阀门、报警装置全套管线改造、预留图纸等；

（7）智能化系统：弱电综合布线、护士站对讲、排队叫号、一键报警、出入口控制、门禁系统、监控安防、智慧病房、智能化管理平台、信息化管线桥架图纸等；

（8）室内装饰专项：病房、门诊、卫生间、医护区、公共走道全套装饰施工图、材料表、收口节点、防水、抗菌面层构造等；

（9）消防专项：烟感、温感、防火分隔、防火门、避难间、应急照明、疏散楼梯、疏散指示改造全套图纸等；

（10）总图配套：室外给排水、室外道路、室外管网接口、设备吊装预留条件图纸等。

（11）医疗专项：手术室、供应室、内镜室、检验科等洁净区域改造，层流净化、医气、液氧、等医疗专项设计。

（12）本项目不含初步设计及概算编制，设计范围包含可研、初步设计及业主需求全部内容。

2.总体设计要求

（1）本项目为既有建筑内部改造工程，需确保满足规范要求。

（2）依托既有病房建筑改造，优化病房诊疗环境，补齐短板，落实智慧医院建设标准；满足三甲医院评审、卫健、消防、环保、无障碍相关规范要求，实现病房空间标准化、诊疗流程低交叉感染、病房智能化，提升医疗救治与公共卫生应急保障能力。

（3）设计须充分考虑改造期间医院不停诊，合理规划材料运输通道、污物出口、施工分区隔离，减少对现有病区噪音、管线、交通干扰。

（4）所有病房、卫生间、走廊落实防跌倒、防滑、防撞、无障碍、防交叉感染设计；

（5）改造后需满足院感要求，需制定合理的腾挪方案，分区分阶段改造；

3.对初步设计的深化与优化要求

（1）基于已批复初步设计成果深化施工图，优化病房动线，严格区分清洁/半污染/污染通道，降低院内交叉感染风险；

（2）将多人间病房标准化调整为2～3人间，统一卫生间布局、干湿分离、无障碍适老化配套；

（3）完成病房改造标准化改造施工图；解决现有的消防问题及其他历史遗留问题；

（4）完成全专业管线综合排布，解决医院老旧建筑管线拥挤冲突问题，统一管线井、设备基础、洞口预留尺寸；

（5）落实智慧医院建设标准，配套病房信息化、物联网、监控系统等智能化系统，满足医院智能化需求；

（6）全套施工图满足图审、施工招标、现场施工、造价计量全部使用要求；

（7）配合完成线上施工图审查、审图意见、招标控制价审查整改回复、审核图纸备案。

4.设计成果要求

（1）第一阶段——施工图深化设计阶段成果（自启动通知书下达之日起30天内提交）：

①全套施工蓝图（含各专业图纸、管线综合图、节点大样）；

②各专业完整计算书（结构、给排水、暖通、电气、防排烟等）；

③装修材料样板清单、材料技术要求、防火检测标准；

④医疗专项全套施工图；

⑤全套图纸电子版（CAD可编辑文件、PDF审图版）。

（2）第二阶段——施工图报审及整改阶段成果（自发包人提交审图之日起5天内完成）：

①审查备案完成的正式施工图蓝图及电子版；

②审图意见书、修改回复单、图纸变更全套文件；

③消防专项审查通过资料、电子存档文件。

（3）第三阶段——招标图纸配合阶段成果：

①答疑书面回复、补充图纸、技术说明文件。

（4）最终纸质成果交付：全套施工图蓝图16套；各专业计算书装订2套；审图意见书、修改回复、变更图纸装订2套。电子成果（U盘/网盘）：各专业CAD可编辑图纸（dwg格式，图层规范、无外部参照冗余）；全套图纸PDF高清版；材料清单、设备表、门窗表、装修做法Excel文件；对接纪要、审图回复、设计变更电子档案。

5.成果质量要求

（1）所有施工图文件必须严格执行《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》，达到施工招标、现场施工、造价计量、图纸审查全套深度标准。

（2）设计单位对施工图全部内容的规范符合性、结构安全性、消防合规性、医疗流程合规性负责；因图纸违反强制性条文造成审图不通过、工程返工、行政处罚的，设计单位应承担造成的损失。

（3）施工图设计严格控制在可研批复建安投资范围内，优化材料、设备选型，优先选用医用抗菌、耐用、易维护、高性价比材料；重大造价提升方案须提前书面报建设单位审批。

（4）本项目全套设计成果知识产权归招标人所有，设计单位仅享有署名权，不得用于其他项目。

6.设计服务及进度要求

（1）施工图通过审查备案后至项目竣工验收移交前，设计单位须提供驻场及按需到场施工配合服务，配置建筑、结构、机电、装饰专职设计师。具体包括：项目开工前组织总包、监理、各分包单位进行全套施工图总交底，分区分阶段、分专业专项交底；根据现场实际需要，设计人应在接到发包人通知后24小时内安排相应专业设计师到场服务，处理现场图纸疑问、管线冲突、尺寸偏差等问题；收到现场需求后3个工作日内出具变更图纸、洽商说明，明确造价影响边界；分部分项验收配合；指导总包单位整理竣工图，核对现场实际与图纸差异，出具竣工图技术复核意见；项目竣工1年内，响应医院运维改造图纸答疑、局部维修改造技术支持。

（2）设计人项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括施工图设计、施工图设计评审、施工图设计修编、图纸会审、技术交底、后续需配合报批报审、项目实施配合等）服务工作。

（3）投标及履约阶段须配置具备医院改造项目经验的项目负责人、建筑、结构、机电、装饰主设计师，主要人员不得擅自更换；更换核心设计师须经建设单位书面同意。

（4）设计人须在收到中标通知书之日起3天内向发包人提交各阶段详细的工期计划承诺书。

四、项目设计工期

本项目施工图设计总工期为35日历天，施工图设计工期自中标通知书发出之日起计至全部施工图设计完成，通过施工图审查并完成修编，向发包人提交符合要求的施工图设计文件。各阶段实施期限如下：

1.施工图设计阶段：自中标通知书发出之日起30日历天内提交施工图设计文件送审稿；

2.施工图修编：审图机构出具施工图初步审查意见后5日历天内完成施工图修编并通过审图机构审查合格；

3.施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。

注：（1）以上施工图设计时间不包括发包人对施工图设计提出修改并产生的施工图设计调整时间、施工图设计图纸交流、审查（招标人或招标人委托的有资质的审图机构审查时间）、评审的时间（根据任务实际情况发包人有权作出相应调整）；

（2）因发包人重大设计变更或医疗专项方案调整，致使工程无法按原计划工期推进的，工期应予以合理顺延，具体顺延天数和调整后的竣工日期由双方另行书面协商确定；

（3）设计单位应强化内部统筹管理，确保各专业设计同步推进、协同校审，不得因某一专业设计滞后而影响整体出图计划或后续施工进度；

（4）因设计人原因逾期交付设计成果，导致后续招标工作无法按期开展，或施工总承包单位无法按期进场开工的，设计人应按照招标文件设计人逾期违约约定承担逾期违约金及相关赔偿责任。

五、项目限额设计

本项目要求按照批准的概算等资料控制施工图设计，即限额设计。设计人须无条件对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充、优化设计，直到满足要求。

1.设计人要根据现场实际情况、招标人要求，进行优化设计，控制建设成本，满足限额设计要求。在保证设计质量的前提下，设计人应按各子项目建安工程费投资概算限额进行设计，严格控制设计变更，确保建安工程费预算不突破限额目标。如超过则必须进行设计修改，并承诺该修改不改变有关设计原则、内容与要求，不改变原初步设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过批复相应投资概算限额为止。2.设计须符合限额设计要求。若招标人委托的造价咨询单位按施工图编制的建安工程费高于限额规定时，设计人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用、施工图设计重复审查的费用和其他费用由设计人承担，结算时在设计费中扣除。

六、设计人的责任和义务

1.转包和分包

（1）设计人不得将合同规定的设计任务转包。

（2）经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或有特殊要求的设计工作进行专业分包。

（3）分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。

（4）即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对分包人的工作负全部责任。

（5）任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。

（6）发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

2.设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本招标文件规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

3.若经审查施工图设计预算超出限额设计要求，设计人必须无条件修改设计，直到满足要求。

4.设计合理使用年限必须符合规范要求。

5.设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计。

6.设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

7.设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活等的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

8.未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计成果作重大修改、增减或删除。

9.设计人提交的全部设计文件应考虑正常实施中可能出现的各种因素，对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。

10.设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

11.设计人项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括施工图设计、施工图设计评审、施工图设计修编、图纸会审、技术交底、后续需配合报批报审、项目实施配合等）服务工作。

12.设计人须满足发包人及相关报审部门要求，提供项目施工图设计及各子项目施工图设计文件等。发包人及咨询单位、上级主管部门对设计文件的审查并不免除设计人的责任。

13.设计人要按照批准的施工图设计任务书投资概算控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

14.若涉及设计变更需专家论证，设计人须无条件配合发包人完成设计方案比选及相关变更手续，直到满足要求。

15.由于设计人原因，设计进度未能按投标文件中的设计进度计划完成设计任务，延期达到30日历天，发包人有权终止合同。设计人承担所有由此引起的相应责任及直接或间接经济损失。

16.设计过程中，设计人需对接韶关市各职能部门了解相关设施的设计要求（如照明、防雷、消防、管网等），若由于发包人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，若设计超过了限额设计标准，设计人必须无条件进行修改或变更，发包人不再支付由此而增加的设计费用。

17.本项目在实施过程中可能出现设计成果已通过确认，仍需进行设计变更、修改、调整等情况，设计人须无条件配合，不另行增加施工图设计费。

18.本项目可能存在部分无法实施（或取消实施）的风险，设计人不得因此对发包人进行任何索赔。

19.深化设计成果需纳入最终施工图纸，满足直接施工及各专业衔接要求，深化设计相关工作费用已包含在设计服务费中，发包人不另行支付。

20.签订合同后，设计人的法人代表或其授权委托人、项目设计负责人须参加发包人组织的廉政谈话。

21.设计人须在收到中标通知书之日起3天内向发包人提交各阶段详细的工期计划承诺书。
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